|  |
| --- |
| **长子县残疾人联合会**  **文件** |
| **长子县卫生健康和体育局** |

长子残联〔2024〕26号

关于开展长子县残疾人精准康复服务行动

“家庭医生签约服务”的通知

各乡镇残联、卫生院、城镇居民卫生服务中心：

根据《长子县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》（长子政办发〔2017〕53号）精神，你单位已被确定为我县残疾人精准康复服务行动的评估和服务机构。经长子县残联和长子县卫生健康和体育局研究决定，将你单位作为残疾人“家庭医生签约服务”试点机构。现将具体内容及流程通知如下：

一、评估及服务对象

评估及服务对象由县残联上年度残疾人基本服务状况和需求动态更新数据库中有需求的各类残疾人中确定（具体名单与各乡镇残联联系取得）。2024年度全县共有康复服务需求人数768名（各乡镇人数见附件1）。

二、时间、内容及要求

从2024年7月1日—2024年12月20日为一个服务周期，主要服务内容见《长子县残疾人联合会、长子县卫生健康和体育局关于印发〈2024年残疾人家庭医生签约服务实施方案〉的通知》（长子残联〔2024〕25号）文件中的附件4，主要服务对象是肢体一级、二级残疾，智力一级、二级残疾，和精神残疾全级别人员。各乡镇卫生院、城镇居民卫生服务中心要按规定内容尽力提供基本康复服务。每个服务周期服务次数不少于6次，其中上门服务不少于2次（对行动不便的重度残疾人，适当增加上门服务次数）。

三、服务流程

1、确定服务对象后，家庭医生根据乡镇残联提供的残疾人花名与服务对象签订服务协议书。

2、开展评估及服务项目，填写《残疾人精准康复服务档案》《残疾人康复服务手册》《残疾人家庭医生签约服务登记表》（报县残联），档案由各乡镇卫生院、城镇居民卫生服务中心签约医生填写保管，手册由残疾人本人或监护人保管（也可由村卫生室服务人员代替保管），服务档案及登记表由长子县卫生健康和体育局按照服务人数统一印制。

3、数据录入及档案资料保管。各乡镇卫生院要指定专人与本乡镇残联理事负责服务对象的数据录入和档案整理工作，并及时收集典型案例，图片和影像资料报县残联。

四、服务经费结算

1、服务周期结束后，结合家庭医生签约服务档案、服务手册、登记表完成情况，县残联、县卫体局组织相关人员进行考核，根据考核结果进行经费结算。

2、县残联按每人每个服务周期120元将资金拨付给县卫生健康和体育局，其中：30元用于卫体局档案印制和项目宣传，90元用于各乡镇卫生院家庭医生签约团队对服务对象进行基本康复需求评估和服务等产生的相关费用，服务次数不足6次的，按每次15元结算。

长子县残疾人联合会 长子县卫生健康和体育局

2024年6月25日

附件

长子县残疾人家庭医生签约服务人数明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 项目内容 | 残疾人家庭医生  签约人数（人） | 备注 |
| 丹朱镇卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 82 |  |
| 鲍店中心卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 42 |  |
| 石哲中心卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 78 |  |
| 大堡头镇卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 90 |  |
| 慈林中心卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 37 |  |
| 色头镇卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 51 |  |
| 南漳镇卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 46 |  |
| 鲍店中心卫生院分院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 31 | 原岚水乡  卫生院 |
| 碾张乡卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 36 |  |
| 常张乡卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 43 |  |
| 南陈镇卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 73 |  |
| 宋村中心卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 69 |  |
| 横水卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 23 |  |
| 王峪卫生院 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 19 |  |
| 城镇居民卫生服务中心 | 肢体、智力、精神残疾  服务项目 | 48 |  |
| 合计 |  | 768 |  |