长子县残疾人联合会文件

长子残联〔2025〕5号

长子县残疾人联合会

关于印发《2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目实施方案》的

通    知

各乡镇（服务中心）残联：

现将《2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目实施方案》印发给你们，请认真执行。

长子县残疾人联合会

2025年2月18日

长子县残疾人联合会

2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金

残疾人托养服务项目实施方案

为完善残疾人社会保障制度和关爱体系，促进残疾人事业全面发展，确保我县残疾人托养服务项目规范开展，不断满足残疾人的获得感、幸福感、安全感，根据《长治市残疾人联合会关于下达2025年残疾人就教工作任务的通知》（长残联函〔2025〕1号）文件精神要求，特制定本方案。

一、受助对象

（一）受助对象条件

长子县户籍，处于就业年龄段（16—59周岁），且持有《中华人民共和国残疾人证》的智力残疾人、通过专业医疗机构精神科医师风险评估适宜托养的精神残疾人、重度肢体残疾人（包括同时存在智力残疾或精神残疾的多重残疾人。

（二）优先受助对象条件

在符合“受助对象条件”的基础上，对以下申请托养服务的人员给予优先：

1.在全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据库中托养服务需求的残疾人。

2.城乡低保户、低保边缘家庭，防返贫监测户中的残疾人及同时存在智力或精神残疾的多重残疾人。

3.没有接受过残疾人托养服务的残疾人。

（三）不得纳入受助范围的对象

1.由国家供养在敬老院、福利院等其它机构的。

2.已享受农村“五保”供养的。

3.在医疗、康复机构接受治疗和康复训练的。

4.由社会福利机构提供集中救治、救助、康复和照料等服务的残疾人。

二、补助标准

2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目补助标准为4000元/人/年，其中寄宿制、日间照料托养服务，单项费用不得高于政府标定价；居家托养单项服务价不得高于市场价，每年上门服务次数不得少于20次、单项服务价格不得超过200元（不含智能设备）。

三、服务机构选定

承接残疾人托养服务机构必须具备相应的服务能力，依法在民政部门登记成立或经国务院批准免予登记的社会组织，以及依法在工商管理及其它部门登记成立的企业、机构等社会力量，包括各级残联所属的残疾人服务机构等。

县残联按照残疾人寄宿制、居家和日间照料机构准入标准的有关要求，确定承接托养服务定点机构。承接服务的定点机构不得转包或将补助资金直接发放到残疾人家庭或个人代替提供服务。

四、服务形式及内容

服务机构要按照《就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人托养服务规范》（GB/T 37516—2019）有关要求，以“互联网+”的形式，采取居家托养服务的方式，为残疾人提供健康监测、健康咨询、基本康复和残疾预防服务；提供居家照料和管护、基本生活照料和护理、生活自理能力训练、运动功能训练、社会适应能力辅导服务；提供劳动技能训练、辅助性就业服务、支持性就业服务等。

五、申请审批流程

（一）申请。由残疾人或其监护人，填写《2025年度残疾人事业发展省级财政资金残疾人托养服务项目申请表》（附件1）一式三份，持残疾人户口簿、身份证、残疾人证等材料的原件和复印件向乡镇（服务中心）残联提出申请。如属于低保户、低保边缘家庭、防返贫监测户的残疾人，要出具相应的证明材料（如能在网上直接查询的，可不提供纸质证明材料）；精神病患者要出具专业医疗机构风险评估报告的原件和复印件。

（二）初审。乡镇（服务中心）残联在收到申请材料后，在7个工作日内完成材料初审，对通过初审的残疾人相关证明材料复印件（一份）及签署意见的《2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目申请表》（附件1）一式三份，报县残联审批，原件退还本人。对未通过初审的要通知本人或监护人。

（三）审批。县残联接到初审材料后，在7个工作日内完成对初审材料的审核、调查和审批工作。对材料审核、调查通过的残疾人，委托乡镇（服务中心）残联在受助对象所在的行政村进行张榜公示或在县级残联网站进行公示，公示时间为5个工作日，对公示无异议的残疾人，由县级残联负责人在《2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目申请表》上签署意见，由县残联或乡镇（服务中心）残联通知承接服务机构与通过审核的申请对象对接，由承接服务机构为符合托养条件的残疾人购买一份意外伤害保险（已有此项保险的不再重复购买），开展入户评估、建立服务档案、实施规范服务。对未通过审批的要通知乡镇（服务中心）残联告知申请人或监护人。

（四）备案。县残联将审批通过的《2025年度残疾人事业发展省级财政资金残疾人托养服务项目申请表》（附件2）留存备案。

六、资金管理

（一）资金拨付流程。双方签署协议后20个工作日内支付项目总价的50%作为项目启动经费；服务进行到中期（按照合同规定的时间），县级以上残联要进行中期检查，对检查合格的，给予支付实际服务人数总价的30%；托养服务结束后，通过县级残联自行检查验收或会同财政部门联合检查验收，聘请第三方绩效评价（评价结果需在80分以上），根据实施服务人数支付剩余经费。

（二）资金监督管理。加强对项目资金的检查、监督力度，确保项目资金专款专用，政府购买服务在确保服务标准（4000元/人/年）不降低的前提下，对服务次数、服务质量要优中选优，不得采取低价中标的方式确定承接机构。

七、留存档案资料

（一）县残联：残疾人申请托养服务相关资料复印件，购买服务招投标资料、购买服务合同、托养服务对象汇总表、资金拨付凭证、督导检查验收、年度绩效评价、乡镇（服务中心）公示材料（照片）、年度总结报告等资料。

（二）承接机构：购买服务招投标资料、购买服务合同、受助对象个人档案、资金管理办法、跟踪随访记录、信息公开、服务过程监督、信息宣传、服务人员培训档案、托养服务对象汇总表等。

八、有关要求

（一）乡镇（服务中心）残联要积极配合县残联按照“政府主导、部门负责、社会参与、共同监督”的原则，真正把民间资本、社会力量和政府公共资源结合在一起形成合力，逐步形成经办主体多元化、服务形式多样化、服务机制公益化的托养服务机构网络。

（二）乡镇（服务中心）残联要按照受助对象条件，依照相关流程认真筛选受助对象；指导服务机构进行规范化建设、实施规范化服务、开展服务人员培训等工作；定期对受助对象进行回访，并做好记录，发现问题及时督导整改。

（三）县残联要加强对资金的监管，做到专款专用，严禁各级残联和定点机构截留、挪用。要自觉接受审计、财政部门的监督检查。对截留、套取、挤占、挪用等弄虚作假、违反项目实施原则的单位和个人要追究相应责任。

（四）要充分利用广播、电视、报刊、网络等各种媒体，大力宣传残疾人托养服务，帮助残疾人及其家庭进一步了解项目资金来源、服务形式及内容、申请条件、申请程序、资助标准，营造残疾人托养服务的良好氛围。

附件：

- 1.2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目申请表；

- 2.2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目汇总表；

- 3.2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目服务对象更换备案表。

附件１：

2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金

残疾人托养服务项目申请表

县（市、区）               乡镇（街道 ）                   社区（村）

| 受 助 对 象 情 况 | 姓 名 |  |  |  |  | 性 别 |  |  |  |  | 出 生 年 月 |  |  | 照 片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾类别 |  |  |  |  | 残 疾 等 级 |  |  |  |  | 家 庭 人 口 |  |  |  |
|  | 残疾证号 |  |  |  |  |  |  |  | 办证 时间 |  |  |  |  |  |
|  | 户籍地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |
|  | 是否低保边缘户 |  |  |  |  | 是否享受低保 |  |  |  |  |  | 低保证 号 码 |  |  |
|  | 现居住 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭 主要 成员 情况 | 姓 名 |  | 年龄 |  | 与申请人关系 |  | 健康 状况 |  |  | 所在单位 |  |  | 联系电话 |  |
| 申请托养方式 |  |  |  |  | □机构托养 □日间照料 □居家托养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补助金额 |  |  |  |  |  |  |  | 配套其他服务项目名称及补助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 托养服务起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请人 签 名 |  | 本人或监护人签名 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 残联意见 |  | 审核人签名 （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）残联意见 |  | 审核人签名 （公章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式三份，市、县（市、区）残联各一份，服务机构一份。

附件2：

2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金残疾人托养服务项目汇总表

县残联（盖章）：                                                       服务机构名称（盖章）：

| 序 号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 残疾人证号 | 家庭住址 | 联系电话 | 服务 次数 | 服务项目 次量 | 服务周期 （起止时间） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.此表一式三份，市、县（市、区）残联，服务机构各留存一份。

- 2.只有居家托养服务填写服务次数（指上门服务次数）、服务项目总次数（指对残疾人实施个别化服务涉及所有项目内容的总次数）。

- 以上两个“次数”要与台账相一致。

附件3：

2025年度残疾人事业发展省级财政补助资金

残疾人托养服务项目服务对象更换备案表

原服务对象姓名： 更换后服务对象姓名： 更换原因： 原服务对象服务起止时间： 原服务对象服务资金： 更换后服务对象服务起止时间： 更换后服务对象服务资金：

注：此表由承接服务机构填写。