## Sheet1
挂牌督办34条重大事故隐患明细
序号 |  | 重大事故隐患及企业简况 |  |  | 查出隐患情况 |  |  |  | 整改情况 |  |  |  |  | 挂牌督办情况 |  | 整改完成隐患的复核/验收 |  | 举报、处罚及曝光等事项 | [6 empty] | 备注 | 进展明细
| 行业领域 | 重大事故隐患描述 | 所属企业/单位名称 | 企业/单位类型 | 检查方式 | 检查单位 | 检查时间 | 判定依据 | 计划整改完成时间 | 整改措施 | 整改责任单位 | 是否整改完成 | 实际整改完成时间 | 是否挂牌督办 | 何级挂牌督办 | 是否复核/验收 | 复核/验收部门 | 是否经举报发现的隐患 | 处罚企业金额(万元) | 处罚主要责任人金额(万元) | 其他执法措施 | 移送司法机（人） | 是否进行曝光约谈或联合惩戒 | 是否企业及主要负责人一案双罚
1 | 自然资源 | 长子县第四中学校操场西北处出现塌陷，经现场观察，塌陷区范围东西长约60米，南北宽约7米，最深处约4米, | 长子县第四中学校 | 事业单位 | 企业自查报送 | 长子县教育局 | 2023-05-20 | 省第四地质工程勘察院指导意见 | 限期整改 | 已向县政府申请费用进行维修 | 长子县教育局 | 否 |  | 是 | 县级 | 否 |  |  | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
2 | 自然资源 | 长子县第四中学校操场西北处出现塌陷，经现场观察，塌陷区范围东西长约60米，南北宽约7米，最深处约5米, | 长子县第四中学校 | 事业单位 | 部门检查 | 长子县自然资源局 | 2023-06-10 | 省第四地质工程勘察院指导意见 | 限期整改 | 已向县政府申请费用进行维修 | 长子县自然资源局 | 否 |  | 是 | 县级 | 否 |  |  | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
3 | 危化 | 锅炉自动控制系统未设置UPS备用电源 | 长子县博源糠醛厂 | 民营企业 | 自查 | 长子县应急局 | 2023-09-22 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第12条 | 2023-09-30 | 配备UPS备用电源。 | 长子县博源糠醛厂 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 |  |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
4 | 冶金工贸 | 脱硫塔，脱硫池、洪干窑、焙烧窑等有限空间作业现场未设置安全警示标识和安全告知牌。 | 长子县龙翔建材厂 | 民营企业 | 部门执法报送 | 长子县龙翔建材厂 | 2023-09-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-27 | 在现场设置安全警示标识和安全告知牌。 | 长子县应急局 | 是 | 2023-09-27 | 是 | 县级 |  |  | 否 | 1.5 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
5 | 电力 | 未建立风险分级管控及隐患排查治理双重预防管控机制 | 都宝电力 | 瓦斯发电 | 部门执法报送 | 都宝电力 | 2023-09-13 | 重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-10-27 | 制定整改方案限期整改 | 长子县能源局 | 否 |  | 是 | 县级 |  |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
6 | 水利 | 申村水库1.水库东吊桥修建至今50余年，年久失修，桥面木板时有破损，主缆有不同程度的锈蚀，钢纵横梁及悬吊系统、索鞍系统、锚碇拉杆系统已到中锈、重锈的程度，钢纵横梁也有局部变形、焊口也出现不同程度的缺陷。 | 长子县申村水库事务中心 | 事业单位 | 部门检查 | 长子县水利局 | 2023-09-01 | 重大事故隐患判定标准汇编、长子县申村水库事务中心上报给市里水利风景区自查重大隐患 | 2024年之前 | 已向县政府请示对东吊桥进行维修改造； | 长子县申村水库事务中心 | 否 | 预计2024年之前完成东吊桥进行维修改造。力争“十四五”期间实现库岸全封闭。 | 是 | 县级 |  |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
7 | 交通运输 | 晋D678挂 车辆逾期未年审 | 长子县昶晟商贸 | 货运私企 | 企业自查 | 长子县昶晟商贸 | 2023.10.17. | 交通部办公厅交办运[2023]52号 | 2023.10.25. | 对该车辆进行年审 | 长子县昶晟商贸 | 是 | 2023.10.25. | 是 | 县级 | 否 |  | 否
8 | 交通运输 | 公交车辆营运证未办理 | 长子县安通公交公司 | 客运私企 | 部门执法检查 | 长子县交通运输局 | 2023.10.16. | 交通部办公厅交办运[2023]52号 | 2023.10.23. | 对安通公交公司公交车辆办理营运证 | 长子县安通公交公司 | 是 | 2023.10.23. | 是 | 县级 | 否 |  | 否
9 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子县丹丰建材有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县丹丰建材有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子县丹丰建材有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
10 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子县丹力源建材有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县丹力源建材有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子县丹力源建材有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
11 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子建城商砼有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子建城商砼有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子建城商砼有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
12 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 翠云实业有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 翠云实业有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 翠云实业有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
13 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子开泰新型建材有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子开泰新型建材有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子开泰新型建材有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
14 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子县宏翔商 贸有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县宏翔商 贸有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子县宏翔商 贸有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
15 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 明瑞建材有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 明瑞建材有限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 明瑞建材有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
16 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长治市汉林泡沫制品有 限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长治市汉林泡沫制品有 限公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长治市汉林泡沫制品有 限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
17 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子县亚鑫环保砖厂 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县亚鑫环保砖厂 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子县亚鑫环保砖厂 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
18 | 冶金工贸 | 无特种作业证（电工证） | 长子县方大商砼有公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县方大商砼有公司 | 2023-07-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子县方大商砼有公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
19 | 冶金工贸 | 无安全员证 | 鑫驰工矿物资有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 鑫驰工矿物资有限公司 | 2023-07-29 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 鑫驰工矿物资有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
20 | 冶金工贸 | 无安全员证 | 隆晟达有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 隆晟达有限公司 | 2023-07-29 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 隆晟达有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
21 | 冶金工贸 | 无三大员证 | 长子县晋源煤业有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县晋源煤业有限公司 | 2023-07-29 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 长子县晋源煤业有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
22 | 冶金工贸 | 无三大员证，特种作业人员 证件缺失 | 山西鑫宝聚物资有限公司 | 民营企业 | 企业自查报送 | 山西鑫宝聚物资有限公司 | 2023-07-30 | 工贸企业重大事故隐患判定标准/具体行业 | 2023-09-30 | 正在组织员工培训，省厅开班后参加培训 | 山西鑫宝聚物资有限公司 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
23 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县环城东路加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县环城东路加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县环城东路加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
24 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县王峪加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县王峪加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县王峪加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
25 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县玉鸿加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县玉鸿加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县玉鸿加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
26 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县长临路加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县长临路加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县长临路加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
27 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县通达加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县通达加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县通达加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
28 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县西环路加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县西环路加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县西环路加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
29 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县祥运加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县祥运加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县祥运加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
30 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县屯龙路岚水加油中心 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县屯龙路岚水加油中心 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县屯龙路岚水加油中心 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
31 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县鲍东加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县鲍东加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县鲍东加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
32 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县来福加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县来福加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县来福加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
33 | 危化 | 考取安全生产知识和管理能力合格证的主要负责人非企业实际主要负责人。 | 长子县南陈加油站 | 民营企业 | 企业自查报送 | 长子县南陈加油站 | 2023-07-29 | 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 省厅开班时间 | 任命站长为主要负责人， 考取主要负责人资格证 | 长子县南陈加油站 | 是 | 2023-09-30 | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否
34 | 消防 | 《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2017）6.6 条规定：旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统； | 长治金沙蓝海酒店有限公司 | 民营企业 | 部门执法报送 | 长治金沙蓝海酒店有限公司 | 2023-07-14 | 重大火灾隐患判定方法 | 2023-09-14 | 依法通知长治金沙 蓝海酒店有限公司进行整改，并由长子县消防救援大队书面提请县政府挂 牌督办，整改期限到2023年9月14日。 | 长子县消防大队 | 否 |  | 是 | 县级 | 否 |  | 否 | 4 | 0 | 无 | 0 | 否 | 否