## Sheet2
长治市2021年市重点工程项目
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 总投资 （亿元） | 开工情况 | 项目进展情况 （实施进度） | 备注
1 | 山西潞宇车辆制造有限公司年产1000辆集装箱运输半挂车建设项目 | 长子县 | 1.2 | 2021-04-01 | 钢结构厂房立柱已完成，钢梁部分正在吊装，办公楼地基现已浇筑完成
2 | 山西明拓昕冉科技有限公司智能高端数控机床、机械臂、车床配件及机械配件研发生产项目 | 长子县 | 1.01 | 2021-04-01 | 厂房主体基本完工
3 | 长子县文化和旅游局文化馆、图书馆、博物馆三馆建设项目 | 长子县 | 3.53 | 2020-07-01 | 1、项目的“三通一平”工作进展顺利。供水、供电、平整场地工作已完成；施工场地外的临时施工道路已完成， 2、临时施工用房搭设、室内装修已完成，围挡搭设已完成。3、桩机作业面的平整工作已完成，桩基设施已完成CFG打桩作业。
4 | 长治市德坤能源有限公司标准厂房（一期）建设工程项目 | 长子县 | 3.2 | 2020-05-01 | 目前，办公楼第四层梁、板、柱、梯混凝土已完成浇筑，正在搭设办公楼第五层内架，支第五层顶板及梁模板。
5 | 长治机场迁建项目 | 长子县 | 48.1 |  | 正在开展迁建选址研究工作