长工信字〔2021〕40号

长子县工业和信息化局

关于印发《长子县 2021 年今冬明春火灾防控   工作方案》的通知

各相关企业：

现将《今冬明春火灾防控工作方案的通知》印发给你们，请结合本企业安全生产工作实际，认真组织实施。

长子县工业和信息化局

2021年11月30日

今冬明春火灾防控工作方案

为扎实做好今冬明春火灾防控工作，进一步推动消防安全责任落实，全力确保我县消防安全形势平稳可控，根据县政府安全生产委员会办公室印发的《长子县 2021 年今冬明春火灾防控工作方案》有关要求，我局决定于 2021 年 11月至 2022 年 3 月，在我局所监管企业集中开展今冬明春火灾防控工作，现制定本工作方案如下：

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上理念，按照市委市政府、县委县政府关于当前安全生产和消防工作的总体部署，聚焦重点领域、重要场所和重大活动，按照政府主导、部门协同、单位负责、社会参与的原则，分类施策、综合治理，深入推进消防安全专项整治三年行动，全力防范化解重大安全风险，坚决遏制重特大火灾事故，确保全县消防安全形势持续平稳。

二、工作重点

（一）加强企业消防安全管理。重点检查企业消防安全责任制度、消防巡查检查、消防设备设施、消防通道和安全出口等，其次检查各企业对每一间员工集体宿舍实行全覆盖检查是否到位，防止火灾事故的发生，并督促企业完善消防应急预案，开展消防演练，加强火灾隐患排查整改，保证疏散通道、出口安全畅通，加强消防设施、器材的维护保养，安全管理和风险防范，坚决守住“不发生大火”这一底线，确保消防设备设施完好有效。

（二）继续加强安全法规宣传。结合“法律进企业”工作，各企业要学习新《安全生产法》，企业主要负责人和管理人员、从业人员要争做学法、知法、守法、用法的带头人和实践者，通过法律手段维护好从业人员的合法权益，扎实推进依法治安。

三、工作安排

（一）部署发动（2021 年 11 月 25 日前）。各企业要结合实际，成立组织机构，召开会议，广泛动员部署，明确职责任务、细化工作措施，分科室、分班组部署到位。

（二）组织实施（2021 年 11 月 26 日至 2022 年 3 月 25日）。按照工作方案和目标任务，强化部门协作，精心组织实施，定期研判风险，分析通报问题，研究推进举措，集中开展火灾隐患排查整治，从严从细从实抓好工作落实。

（三）总结验收（2022 年 3 月 26 日至 3 月 30 日）。认真总结工作成效，分析存在的问题，提出改进工作措施，固化经验做法，立足防范化解重大消防安全风险，进一步健全完善火灾防控机制，要推动消防安全形势持续向好发展。  

四、工作要求

（一）加强领导，周密部署。各企业要切实加强冬季防火工作的组织领导，要对本企业开展一次冬春消防工作形势分析会，找准薄弱环节，提出应对措施。对企业的消防安全监管重点、难点工作和重大问题，主要领导要亲自过问、协调解决，分管负责同志要靠前工作，强化督导，确保工作取得实效。

（二）强化监管，形成合力。各企业要全面摸排本企业的消防安全隐患，开展隐患自查自纠，明确隐患整改责任、整改期限，对查出的隐患，我局要明确整改责任、整改期限，建立“隐患清单、整改清单、责任清单”。我局要联合县消防安全委员会充分发挥职能作用，形成联合执法机制，严厉打击各类消防违法行动，形成对整治火灾隐患和消防违法行为的强大合力。

（三）明确任务，严肃追责。要建立工作责任制，层层分解工作任务，逐级签订责任状，确保工作任务落实到具体企业和具体人员，要严格按照习近平总书记“三个必管”和“三个监管”的要求，共同推进工作，抓好各项工作落实，按期高质量完成专项整治任务。要严格执行一岗双责、失职追责的规定，真正把责任、制度、规定落到实处，对工作不落实，推动不力，导致重大火灾事故发生的，要严肃追究相关人员的责任。

（四）加强沟通，及时反馈。要及时总结工作经验，加强信息反馈，按时上报工作情况。各企业于12月2日前上报工作方案；12 月起，每月 21 日报送当月工作小结；2022

年 3 月 23日前报送工作总结。
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