王峪景区服务中心

开展义务植树活动工作方案

为了贯彻落实习近平生态文明思想，传播生态文明理念，科学推进国土绿化,切实改善城乡人居环境，根据《森林法》和全国人大《关于开展全民义务植树运动的决议》的法定要求，按照省市县有关安排部署，现结合我中心实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察调研山西时的重要指示精神，锚定“做好山文章、绘好水景图、布好名城局”的目标，加快推进现代化太行山水名城长子示范区建设。

二、总体目标

通过开展义务植树活动，增强全中心群众的生态文明意识，弘扬绿色发展的理念，完善国家森林城市创建指标，有效改善人居环境，全面提高全民义务植树尽责率。让王峪中心人民群众享受到优美宜居的生活空间、山清水秀的生态空间，让良好的生态环境成为最普惠的民生福祉。

“十四五”期间，我中心仍以人工增绿为主，每年完成义务植树8000株左右，五年累计植树40000余株。未来两年将继续推动王峪中心绿化由数量增长向质量提升转变，推进中心绿化高质量发展，筑牢生态安全屏障，增进人民生态福祉，促进人与自然和谐。合理布局各类绿化空间，科学节俭开展村庄绿化美化，为人民种树，为群众造福。

- 三、年度工作计划

2023年王峪中心计划植树8060株，植树点和数量根据各村实际情况合理规划地块，坚持植树与造景相结合，共建秀美家园。具体植树点和数量如下表：

| 王峪中心2023年各村具体植树点 |  |
| --- | --- |
| 王 村 | 326省道北侧王村段300米节点绿化带插补 |
| 田家沟村 | 进村300米道路两侧；党建广场东侧 |
| 西李村 | 进村900米道路两侧；326省道两侧；杨树湾村前河湾空闲地；东李村西坪东沟口空闲地；西坪西沟壕空闲地 |

| 王峪中心2023年各村植树数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 村 | 道路两侧（株） | 绿化带（株） | 公共场所（株） | 村中空闲地（株） | 合计（株） |
| 王 村 |  | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 田家沟村 | 100 | 0 | 180 | 0 | 280 |
| 西李村 | 300 | 230 | 0 | 7150 | 7680 |

树种选择上以乡土树种为主，不栽外来价格昂贵的树种，以小树和中龄树为主，降低造林成本，提高树木成活率。具体树种和规格如下表：

| 道路两侧 | 绿化带 | 公共场所 | 村中空闲地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 白杨树（小树） | 桃树（小树） | 白杨树（小树） | 白杨树（小树） |

- 四、本年度义务植树的时间节点

（一）2023年3月21日前确定具体的植树点、树种、规格、数量。

（二）2023年5月底前完成今年的栽植任务。

五、义务植树劳动尽责方式方法

（一）按照国家种植补贴标准，制定奖补政策，提高各村植树积极性。

（二）以村委为主体，动员中心辖区内党员干部广泛参与，积极投身义务植树活动。

（三）以 “植树节”、“清明节”等传统节日为契机，广泛发动中心群众参加义务植树活动。

六、保障措施

为做好我中心全民义务植树活动工作，成立王峪景区服务中心义务植树领导组，具体成员如下:

组  长：周彦飞  王峪景区服务中心党委书记

副组长：李红光

成  员：尤岩兵    吕长明   张建红

郭红强    宋红云

义务植树领导组下设办公室，李红光同志兼任办公室主任，协调和调度全民义务植树活动相关工作。

王峪景区服务中心

2023年3月20日