智能化日光温室蔬菜生产新模式

示范基地建设项目

实

施

方

案

长子县垚蕴鑫养殖有限公司

二〇二二年四月二十六日

目     录

一、企业现状	3

二、项目建设的必要性与可行性	4

三、项目建设地点、规模与建设时间	5

四、技术措施	5

五、实施内容及资金使用计划	8

六、项目总投资及资金来源	8

七、组织及管理措施	9

八、项目效益评价	10

1.社会效益	10

2.经济效益	11

3.生态效益	11

石哲镇石家庄村

智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目

一、企业现状

石哲镇石家庄村位于长子县西南4公里处，多数村民主要收入来源为农业生产，以种养结合生产方式，有效利用农业资源的促进生产发展，村内规模化养鸡户较多，是长子有名的养鸡村，生产的鸡粪用于保护地蔬菜种植，即能有效利用有机肥源，又促进蔬菜绿色化生产。长子县垚蕴鑫养殖有限公司于2017年7月5日成立，注册资金50万元，法人代表：段巧红，是一家从事保护地蔬菜生产、销售、新技术新模式、新设备、新品种引进试验、示范的蔬菜生产经营公司。公司2019年建成拱形蔬菜种植园一处，位于石家庄村北，占地面积70亩，建设有35栋拱形塑料大棚，年产350吨以上，年销售值100万元以上，种植园雇用当地村民从事蔬菜种植生产，增加了本村村民的增收渠道，包括多名本村三类户人员。

近年来蔬菜价格较高，公司瞅准市场空档，选择适销对路品种，取得了较好的生产效益，为进一步增加公司经济效益，延长蔬菜生产时间，增加蔬菜产量，公司领导层决定，引进智能化管理设备，进行蔬菜生产，探索高产高效蔬菜生产新模式。

为能够充分发挥新设备功能，公司已租赁耕地50亩，用于新建高标准日光温室，配备智能化设备设施，实现全年智能化蔬菜生产管理，同时示范带动周边农户进行科学规范种植蔬菜，进一步增加农户收益，带动当地经济发展。为加快项目建设进度，公司决定实施“智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目”。

石哲镇现有脱贫户、三类户81户253人，项目建成后，每年生产蔬菜成品获得的收益部分，每年以不少于下拨资金的7%，用于该脱贫户三类户分红。示范基地内蔬菜生产过程中雇用工人主要从本村脱贫户三类户中选择，从而增加脱贫户三类户收益渠道，助力本镇乡村振兴与新农村建设工作。

二、项目建设的必要性与可行性

1、项目建设的必要性

传统的蔬菜种植主要由人工劳动来完成，由于近年来农村劳动力多数外出务工，从事农业劳动的人越来越少，有时急需人工时，常常出现用工荒，蔬菜生产不论是种植、管理、还是采收是需要紧抓农时，不可延误的，常因找不到足够的工人，导致蔬菜不能及时定植或定植拖时，采收不及时，无法保证蔬菜产量与品质。蔬菜生产雇用工人，工作量无法量化，管理工人需要较多的情感投入，常出现工资较高，工作效率较低，从而导致蔬菜生产效益增加不明显。采用智能化管理新模式后，能大大减少用工人数，又能科学控制棚内生长环境，能大大减少病虫害的发生，从而提高蔬菜产量与品质。

2、项目建设的可行性

项目区所在地地平水浅，公司已与农户签订了土地租赁合同，公司多年从事蔬菜生产，有蔬菜规模化生产的管理经验，有蔬菜产品外销渠道，了解当地蔬菜在全国蔬菜市场销售空档期生产的认知，从事蔬菜生产风险小，收益高。周围农户又有种植蔬菜的传统习惯与种植、管理技术，愿意从事蔬菜生产工作。

三、项目建设地点、规模与建设时间

项目建设地点为石哲镇石家庄村，建设规模为50亩，建设内容为6栋高标准日光温室。每栋温室长180米，宽17米，棚间距为3米，棚高为5米。棚内配套安装智能化水肥一体浇灌设备，智能控温设备、智能控湿设备、智能光控设备、智能通风换气设备，蔬菜采摘轨道，利用自动化采摘车进行蔬菜采摘。

项目建设时间为2021年11月－2022年11月，共12个月时间。

四、技术措施

1、高标准日光温室建设

①规划方位:大棚东西走向，大棚南北处径占地宽17米，地面以上棚高5米，棚长190米，棚间距3米。

②后墙建设：在规划好的地块上，沿东西挖取耕层下生土垒砌后墙，分层夯压结实。

③安装钢架：在东西横向从两侧向中间顺次对称安装钢架，并进行固定。

④扣棚膜：选择在早晨无风天气进行。棚膜拉好后，要将东西两端边架外侧棚膜进行固定，并保持棚面南北不留皱褶，东西呈绷紧状态。

⑤固定压线：扣好棚膜后，在棚膜上用压线拉紧压实，将棚膜压紧，做成内撑外压型。

⑥棚后墙铺设防雨膜与防草布，能有效预防暴雨、暴雪对墙体的损坏，减少杂草生长破坏后墙的紧实度，从而延长温室的使用寿命。

⑦安装棉被与卷帘机：天气转凉，在棚膜外侧顶部安装棉被与自动卷帘设备，用于保温与便捷操控。

⑧铺设水电路管网：铺设水肥一体化滴灌设备，满足日常用水用肥需求，棚内供水管网，包括支管与主管系统及辅助设备。

⑨安装智能化控温、控湿、光控、通风换气设备，根据不同蔬菜的生长习性，设置不同参数，实现蔬菜生产智能化日常管理。

⑩安装棚内运输轨道与运输车，蔬菜盛产期，果实的采收劳动强度大、时间长、频次高，棚内运输车能够大大减少蔬菜采收强度，提高摘收速度，从而减少用人工数量。

2、蔬菜种植

①施足底肥，精细整地。

要求一次性施足底肥，按照不同蔬菜品种，每亩施优质农家肥3000-4000公斤，配合适量三元复合肥,随整地将底肥一次施入。精细整地，深达到25cm左右为宜，要求土壤细碎无坷垃。然后整地打畦，垄高10cm以上，垄宽70cm左右，覆膜时要把地膜拉紧盖好，两边压实。

②选择优良品种苗，及早定植

根据市场蔬菜需求，选择优良高产抗病品种蔬菜苗，进行定植，根据种植蔬菜确定株距，要求先在地膜上打定植孔，采用坐水定植法，把秧苗栽于孔内围土压实，然后随即浇一遍透水。

③严格防治病虫害的发生，针对棚内蔬菜设定智能化控温、控湿、光控、通风换气设备，进行日常科学管理。

（2）中期管理

日光温室内温度管理很重要，白天温度控制在28°-32C，夜晚温度控制在18°C以下，不同蔬菜设定不同参数，浇水见干见湿。同时注意肥水管理与病虫害防控。科学管理能够大大减少病虫害的发生。

（3）适时采收

按市场收购要求及时采摘。采摘时利用棚内运输车，能够加快采收速度，减少劳动强度，蔬菜采摘完毕及时拉秧整地，准备下茬蔬菜定植。

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容主要有3项，使用完全部资金202.4621万元。分别为：

- 高标准日光温室6栋，需资金164.6301万元。每栋高标准日光温室需资金27.43835万元，其中，钢架结构建设需资金8.51485万元，后墙土方垒砌需资金2.28万元，棉被需资金3.915万元，卷帘机需资金1.48万元，棚膜需资金0.7125万元，后墙覆盖膜与布需资金0.836万元，人工费用需资金7.2万元，日光温室过渡房建设需资金2.5万元。

- 棚内水、肥、温、湿、光控智能设备安装需资金34.4万元，其中每个棚需资金5.7333万元。

- 棚内运输轨道及运输车安装需资金3.432万元，每个棚需资金0.572万元

- 三项建设内容共需资金202.4621万元。

六、项目总投资及资金来源

项目总投资202.4621万元：分别为高标准日光温室6栋，需资金164.6301万元，设备购置安装需资金34.4万元，棚内运输轨道及运输车安装需资金3.432万元。

资金来源为两部分：一是县级部门资助100万元；二是公司自筹102.4621万元。

县级部门资助资金100万元，用于支付：6栋日光温室钢架结构建设资金51.0891万元；6栋日光温室棚内水、肥、温、湿、光控智能设备安装资金34.4万元；6栋日光温室过渡房建设资金15万元，三项工序资金100.4891万元，申请县级部门资助100万元，公司自筹0.4891万元。

- 公司自筹资金102.4621万元，用于支付6栋日光温室后墙土方垒砌需资金13.68万元，卷帘机购置资金8.88万元，棚膜需资金4.275万元，后墙覆盖膜与布需资金5.016万元，人工费用需资金43.2万元，日光温室棉被购置需资金23.49万元。6栋日光温室棚内运输轨道及运输车安装及上级资金不足部分共3.432万元，县级申请资金公司自筹0.4891万元。

七、组织及管理措施

1.项目组织管理

建设单位成立项目管理机构，遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组，具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支，参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后请示主管部门进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，须确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

八、项目效益评价

1.社会效益

项目建成后，常年吸收当地劳动力5人以上，每人年工资收入1.6万元以上，临时工人10以上，其中包括15人以上脱贫户、三类户务工人员，带动当地农户、三类户增收致富，劳有所得。另外，公司租赁本村耕地每亩1000元，（包括3户以上三类户）能够增加当地村民耕地收入，蔬菜销售获得的利润每年以不少于下拨资金的7%，用于对81户253人脱贫户、三类户进行分红，从而带动脱贫攻坚成果三类户加快增收步伐。

2.经济效益

项目建成后，6栋日光温室净种植面积为27.6亩，一年两茬，平均亩产蔬菜12000公斤，每公斤平均售价2元，亩销售值2.4万元，总产量为276吨，总销售值为66.24万元，年平均利润为40万元。

3.生态效益

项目的实施过程不产生有害物质，公司经营方式采用绿色标准化种植技术，可减少病虫害的发生，减少农药施用量，间接改善生态环境。

二O二二年七月二十日

石哲镇石家庄村

智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目

建设计划

长子县垚蕴鑫养殖有限公司于2017年7月5日成立，注册资金50万元，法人代表：段巧红，是一家从事保护地蔬菜生产、销售、新技术新模式、新设备、新品种引进试验、示范的蔬菜生产经营公司。近年来蔬菜价格较高，公司瞅准市场空档，选择适销对路品种，取得了较好的生产效益，为进一步增加公司经济效益，延长蔬菜生产时间，增加蔬菜产量，公司领导层决定，引进智能化管理设备，进行蔬菜生产，探索高产高效蔬菜生产新模式。

为能够充分发挥新设备功能，公司已租赁耕地50亩，用于新建高标准日光温室，配备智能化设备设施，实现全年智能化蔬菜生产管理，同时示范带动周边农户进行科学规范种植蔬菜，进一步增加农户收益，带动当地经济发展。为加快项目建设进度，公司决定实施“智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目”。

建设进度如下：

1.2022年7月，制定建设方案，签订一部分购货合同。

2.2022年8月，高标准日光温室建设。

3.2022年9月, 安装棚内运输轨道与运输车，安装智能化控温、控湿、光控、通风换气设备，蔬菜定植。

4.2022年10月-11月，蔬菜日常管理。

5、2022年12月，整理资料，归档收集。对项目进行初验，请示项目主管单位对项目进行竣工验收。

二〇二五年一月二十三日

长子县垚蕴鑫养殖有限公司

关于智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目建设资金的

请    示

石哲镇政府：

长子县垚蕴鑫养殖有限公司于2017年7月5日成立，注册资金50万元，法人代表：段巧红，是一家从事保护地蔬菜生产、销售、新技术新模式、新设备、新品种引进试验、示范的蔬菜生产经营公司。为能够充分发挥新设备功能，公司已租赁耕地50亩，用于新建高标准日光温室，配备智能化设备设施，实现全年智能化蔬菜生产管理，同时示范带动周边农户进行科学规范种植蔬菜，进一步增加农户收益，带动当地经济发展。蔬菜销售获得的利润以不少于下拨资金的7%，用于对全镇脱贫攻坚成果（三类户）进行分红，从而带动脱贫攻坚成果（三类户）加快增收步伐。

为加快项目建设进度，公司决定实施“智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目”，建设内容为；6栋高标准日光温室，棚内配套安装智能化水肥一体浇灌设备，智能控温设备、智能控湿设备、智能光控设备、智能通风换气设备，蔬菜采摘轨道，利用自动化采摘车进行蔬菜采摘。

项目共需资金191.4621万元，目前公司已自筹91.4621万元，尚有100万资金元缺口，望上级尽快解决为盼。

特此请示

长子县垚蕴鑫养殖有限公司

二〇二二年七月十六日

石哲镇党委政府

关于智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目实施方案

批复的通知

长子县垚蕴鑫养殖有限公司：

镇党委政府会议通过对“智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目实施方案”进行审阅与研究，同意实施“智能化日光温室蔬菜生产新模式建设项目”，现将项目方案批复如下：

1、建设地点： 石哲镇石家庄村

2、建设性质：新建

3、建设期限：2022年7月-12月，共6个月。

4、建设规模与及主要建设内容：建设规模为50亩，建设内容为6栋高标准日光温室。棚内配套安装智能化水肥一体浇灌设备，智能控温设备、智能控湿设备、智能光控设备、智能通风换气设备，蔬菜采摘轨道，利用自动化采摘车进行蔬菜采摘。

5、投资概算及资金来源

项目总投资191.4621万元，其中上级支助资金100万元，公司自筹资金91.4621万元。

6、项目效益：项目建成后，蔬菜销售获得的利润以不少于上级下拨资金的7%，用于对全镇现有脱贫攻坚成果三类户进行分红，从而带动脱贫攻坚成果三类户加快增收步伐。

接文后， 长子县垚蕴鑫养殖有限公司按照方案认真组织实施，并于项目建设任务完成后，及时做好竣工验收的准备工作，认真自验后，向上级部门提出验收申请，由上级部门组织验收。

长子县石哲镇人民政府

二〇二二年七月十七日