猪 舍 设 备 配 套 项 目

实

施

方

案

长子县精卫湖农牧科技专业合作社

2022年4月16日

一、企业现状	2

二、项目建设的必要性与可行性	2

三、项目建设地点、规模与建设时间	3

四、技术措施	4

五、实施内容及资金使用计划	5

六、项目总投资及资金来源	6

七、组织及管理措施	7

八、项目效益评价	8

1.社会效益	8

2.经济效益	8

3.生态效益	9

猪舍设备配套项目实施方案

一、企业现状

长子县精卫湖农牧科技专业合作社成立于2013年1月，位于长子县石哲镇吕村，法人代表：李向阳，占地33.9亩。是一家集母猪繁育、生猪养殖为一体现代化养殖企业。合作社有技术人员4名，工人18名，年出栏生猪13000余头，是长子县生猪养殖重点企业。

为响应国家提出生猪养殖的现代化、规模化、标准化、自动化，合作社于2019年7月董事会研究决定，新建完成猪舍21栋，完善了功能区划分，包括妊娠舍、产房、种猪舍、育肥舍等；生产辅助建筑包括饲料车间、仓库、配电室、装猪台等，并进行了部分猪舍设备配套建设，初步建成种猪繁育、生猪育肥全功能万头猪场。目前生猪育肥舍内尚缺自动化供料系统，粪便清理设备等设备，为能够减少用工人数，对育肥猪进行精准管理，合作社决定改进安装9栋育肥猪舍的自动化养殖设备，为加快设备安装建设进度，合作社上报了“猪舍设备配套项目”。

二、项目建设的必要性与可行性

- 项目建设的必要性

目前合作社猪舍多个功能区安装了自动化养殖设备设施，包括自动化供料线、风机与粪便清理设备等，有9栋育肥猪舍没有安装自动化供料线、通风设备与粪便清理设备等，造成该功能区用人工多，育肥期限不统一，染病率较高，养殖设备设施，给养猪日常管理带来较多麻烦，投食时间较长，定时定量投食无法实现，饲料精细化程度无法控制，粪便清理工作量大，清理时间长，为实现科学管理，需尽快安装自动化供料线、通风设备与舍内外粪便清理设备。合作社目前承担有三类户81户176人，项目投产后所得收益每年以不少于上级补助资金7%，增加三类户分红收益，从而促进三类户增收。

- 项目建设的可行性

合作社从2013年成立以来一直从事养猪行业，获得了较高的经济收益与社会效益，合作社成员多数人掌握了养猪日常管理技术与病虫害预防技术，建立了从事养猪行业的商业圈，有固定收购客商，有健全的养猪信息网络。安装自动化供料系统、通风设备与刮粪设备是行业里共认的，能够最大限度减少人力投入，为科学管理提供极大的便利。

三、项目建设地点、规模与建设时间

1、建设地点：石哲镇吕村。

2、建设规模；共9栋育肥猪舍中的自动化供料系统9套，舍内刮粪设备9套，舍外刮粪设备5套，猪舍风机9套，9栋育肥猪舍控制箱18台，拌料机3台。

3、建设时间：2022年7——2022年11月，共4个月。

四、技术措施

一）安装技术措施

1、安装料塔，精加工后的精饲料，经过搅拌，进入料塔，用于向各猪舍分装饲料并贮藏饲料。

2、定量杯与定量杯下料管的安装，传送到猪舍内的饲料，经定量杯与定量杯下料管向各猪饲喂位分装饲料。

3、下料装置，促进饲料从料塔进入送料管的装置，包括绞盘、钢丝绳、滑轮等设备。

4、送料系统安装，包括送料系统热镀锌管(含管件）与送料系统赛盘链盘(含连接配件）等，饲料进入送料管，运送饲料进入定量杯。

5、驱动系统安装，机壳采用厚度2.5M不锈钢制成，驱动轮与从动轮为球墨铸铁采用进口2.2kw标准电机，减速机进口加强 。

6、电控系统安装，电控制箱(含进口光电开关)	与电控元件采用德力西，正泰元件，具有时间控制功能，自动启停，光电开关采用进口易福门品牌。

二）风机安装，每栋猪舍安装8个排风机，材质为玻璃钢，用来对猪舍进行温度调节与换气，改善舍内环境。

三）刮粪机安装，每栋猪舍长为42米，宽为15米，舍内需安装一拖二刮粪机，舍外刮粪机共5套。用来每天进行猪舍内处粪道粪便的清理。

四）饲养技术措施

每栋育肥猪舍总面积为630平方米，育肥猪存栏数为600头，保证一定的饲养密度，如果密度太高，猪只就容易打架，容易发生疾病的水平传播，特别是呼吸道疾病。饲料由自动供料系统提供，饲料是养猪成本的70%左右，要选择价廉物美的饲料，满足猪的营养需求。猪的营养一取决于饲料质量，二取决于饲料数量，要保证猪每日食入足够的营养量。再就是在整个育肥期，不要轻易改变饲料，改变时要平稳过渡。猪舍内外粪便每日清理一次，保证猪舍内处排粪道通畅。猪舍内风机根据温度与天气情况，进行通风，保证舍内空气质量。

五、建设内容及资金使用计划

1、建设内容

主要建设：9栋育肥猪舍内自动化供料系统，包括料线1450米、料线管255米、料线主机9台、料线转角90个、不锈钢料槽盘126个、料塔9个、料塔底座9个；拌料机3台，包括卧式拌料机1台、立式拌料机2台；9栋育肥猪舍内刮粪设备9套，刮粪机（热镀锌）9台、圈舍内刮粪机主机9台、圈舍内刮粪机绳子1500米、圈舍内刮粪机转角轮32个、漏粪板1206块；9栋育肥猪舍外刮粪设备5套，圈舍外主粪沟主机5台、圈舍外主粪沟绳子350米、圈舍外主粪沟刮粪板1套，圈舍外刮粪机5台；基建工程包括圈舍内粪沟建设720米、圈舍外主粪道540米；9栋育肥猪舍风机安装，每栋8个，9栋育肥猪舍需72个；9栋育肥猪舍控制箱安装，每栋育肥猪舍配套安装控制箱2个，共需18个；费用包括安装费、机械费等。

2资金使用计划

项目总投资205.432万元。9栋育肥猪舍自动化供料系统设备共需资金56.64万元，拌料机3台需资金11.2万元，9栋育肥猪舍内刮粪设备9套需资金32.146万元，9栋育肥猪舍外刮粪设备5套需资金9.545万元，9栋育肥猪舍风机安装需资金6.12万元，9栋育肥猪舍配套安装控制箱需资金1.98万元，基建工程建设需资金71.46万元，费用包括安装费、机械费等需资金16.341万元。

六、项目总投资与资金来源

项目总投资205.432万元，其中申请上级补助资金100万元，合作社自筹105.432万元。

上级补助资金100万元，主要用于料线26.1万、料线管5.61万、料线主机3.87万、料线转角2.34万、不锈钢料槽10.71万、玻璃钢风机6.12万、刮粪机（热镀锌）10.08万、圈舍内刮粪机主机4.32万、圈舍内刮粪机绳子2.25万、圈舍内刮粪机转角轮1.024万、圈舍外主粪沟主机2.4万、圈舍外主粪沟绳子0.525万、圈舍外主粪沟刮粪板1.12万、漏粪板14.472、料塔6.21万、料塔底座1.8万、卧式拌料机1.049万（共7.5万，申请补助1.049万，企业自筹6.451万）。

合作社自筹资金105.432万元，用于卧式拌料机 6.451万（共7.5万，申请补助1.049万，企业自筹6.451万）、立式拌料机3.7万、控制箱1.98万、刮粪机5.5万、圈舍内粪沟37.44万、圈舍外主粪道34.02万、安装费机械费等16.341万。

七、组织及管理措施

1.项目组织管理

项目建设单位建立管理机构，遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组。具体负责制定实施方案及重要的资金开支。参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集、整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后进行项目初验，尽快请示主管部门进行验收。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划和批复执行，不得挤占、挪用项目建设资金。严格按项目建设程序、支出预算、年度投资计划及工程进度拨付资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督;搞好项目的竣工验收和档案管理工作，从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

八、项目效益评价

（一）经济效益：项目建成后，每栋育肥猪舍年出栏600头，9栋育肥猪舍年出栏5400头，每头育肥猪净收益300元，5400头育肥猪净收益162万元。智能化自动供料系统与刮粪系统能减少10个人的用工量，每人每年工资为18000元，10个人总工资为18万元。

（二）社会效益：项目实施后，合作社养猪模式向自动化、科学化、便捷化提升，为周边育肥猪养殖户做出示范，增加的收益按不低于上级补助资金的7%为脱贫户81户176人分红。进一步推动当地巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴工作，带动10名脱贫户及三类户，月工资1500元，为本村乡村振兴工作做出贡献。

（三）生态效益：通过自动化设备安装在提升养殖水平的同时，有效解决了定时定量投食问题，促进生猪生长快速，减少病害的发生，从而减少药物投入，提高猪肉的品质，减少对环境污染难题，加速了畜牧业循环生态的发展。

长子县精卫湖农牧科技专业合作社

2022年4月

猪舍设备配套项目建设

计    划

长子县精卫湖农牧科技专业合作社立于2013年1月28日，位于长子县石哲镇吕村，注册资金800万元，总资产1800万，是一家集母猪繁育、生猪养殖为一体的现代化养殖企业。合作社现有技术人员4名，管理人员18名，年出栏生猪13000头。是长子县生猪养殖重点企业。合作社申报了猪舍设备配套项目，该项目建成后可带动脱贫户81户176人增收，项目建设进度如下：

建设进度如下：

1.2022年7月，制定建设方案，签订一部分购货合同。

2.2022年8月，猪舍内自动化供料系统

3.2022年9月, 风机安装，猪舍内外刮粪设备 安装控制箱。

4.2022年10月-11月，养猪

5.2022年12月，整理资料，归档收集。项目建设单位对项目进行初验，请示项目主管单位对项目进行竣工验收。

长子县精卫湖农牧科技专业合作社

2022年4月

长子县精卫湖农牧科技专业合作社

关于猪舍设备配套项目建设资金的

请    示

石哲镇人民政府：

长子县精卫湖农牧科技专业合作社成立于2013年1月，位于长子县石哲镇吕村，法人代表为李向阳，占地33.9亩，年出栏生猪13000余头，是长子县生猪养殖重点企业。

合作社于2019年7月新建完成猪舍21栋，完善了功能区划分，包括妊娠舍、产房、种猪舍、育肥舍等；生产辅助建筑包括饲料车间、仓库、配电室、装猪台等，并进行了栋12猪舍现代化管理设施配套建设，初步建成种猪繁育、生猪育肥全功能万头猪场。目前9栋生猪育肥猪舍内尚缺猪舍设备配套，粪便清理设备等装置，为能够减少用工人数，对育肥猪进行精准管理，合作社决定改进安装9栋育肥猪舍的自动化养殖设备，为加快建设进度，合作社上报了“猪舍设备配套项目”。

项目总投资205.432万元，合作社已自筹105.432万元，尚有100万元建设资金缺口，望上级部门尽快解决为盼。

特此请示

长子县精卫湖农牧科技专业合作社

二〇二二年七月十五日

石哲镇党委政府

关于吕村猪舍设备配套项目实施方案批复的

通      知

长子县精卫湖农牧科技专业合作社

镇党委政府会议通过对吕村“猪舍设备配套项目实施方案”，进行审阅与研究，同意实施吕村“猪舍设备配套建设项目”，现将项目方案批复如下：

1、建设地点：石哲镇吕村

2、建设性质：新建

3、建设期限：2022年7月-12月，6个月。

4、建设规模与及主要建设内容：共9栋育肥猪舍中的自动化供料系统9套，舍内刮粪设备9套，舍外刮粪设备5套，猪舍风机9套，9栋育肥猪舍控制箱18台，拌料机3台。

5、投资概算及资金来源

205.432万元，其中申请上级支持资金100万元，合作社自筹105.432万元。

6、项目效益：项目建成后每栋育肥猪舍年出栏600头，9栋育肥猪舍年出栏5400头，每头育肥猪净收益300元，5400头育肥猪净收益162万元。每年以不少于上级下拨资金的7%用于对81户，176人进行分红，从而带动脱贫攻坚成果脱贫户加快增收步伐。

接文后，长子县精卫湖农牧科技专业合作社，按照方案认真组织实施，并于项目建设任务完成后，及时做好竣工验收的准备工作，认真自验后向上级部门提出验收申请，由上级部门组织验收。

长子县石哲镇人民政府

二〇二二年七月十七日