发展新型集体经济土地机械化耕作

农机具购买项目

实

施

方

案

鲍店镇岚水村股份经济合作社

二〇二三年六月

目      录

一、村情现状…………………………………………………3

二、项目建设的必要性与可行性……………………………4

三、项目建设地点、规模与建设时间………………………6

四、技术措施…………………………………………………6

五、资金筹措及使用方案………………………………    7

六、组织及管理措施…………………………………………9

七、项目效益评价………………………………………… 10

发展新型集体经济土地机械化耕作

农机具购买项目

一、村情现状

鲍店镇岚水村位于县城北8公里处，长子--长临高速快速路旁，交通便利，美丽的岚河环村而过，地平水浅。全村共有756 户，农业人口2156人，总耕地面积4777亩，其中:玉米种植面积多达4400余亩。全村村民以种植农作物、外出务工为主要经济来源。

2021年新换届的两委班子成员7人，平均年龄46.8岁，高中以上文化程度达70%以上。村民小组7个，党小组7个，党员78名。新一届领导班子团结务实，有较强的凝聚力、执行力和创新力，党员干部政治素质整体较高。今年村集体在镇党委、政府的大力支持下，为推进乡村振兴，引进山西晋中龙生种业有限公司流转土地1000余亩进行种子繁育，使现有土地附加值增高，增加农民收入，发展村新型集体经济。

长子县鲍店镇岚水村股份经济合作社成立于2020年3月，现有理事长1名，副理事长1名，会计1名，成员8名，社员756户，办公室5 间，拥有资产总额370.462万元，集体土地8229.72亩。近年来，该村村支两委通过开展产权制度改革和合同清理等工作，盘活了各类资产，增加了集体收入，合计年收入约3万元，主要用于村内基础设施修建修复，改善全村生产生活条件。

由于本村及周边村玉米种植面积大，农机具数量较少，种类单一，播种前仅旋耕一次，常年施用化肥，导致耕地板结耕层变浅，耕地土壤肥力下降，农作物产量难以提升；秋天玉米收获时，由于机型老旧，籽粒破损，掉粒严重，造成人为减产；种植过程中长期使用地膜，残膜对土壤造成了危害和污染；收获后，焚烧秸秆现象屡禁不止，造成环境污染和资源浪费。为此岚水村支两委为解决上述群众关切的问题，通过多方调研、技术咨询，计划购进多台农机具，对本村耕地实行耕作、播种、收获、残膜回收、秸秆还田等一体机械化耕作，为当地农业生产早日实现机械化操作做出示范。为促进该项工作顺利实施，岚水村计划实施“发展新型集体经济土地机械化耕作农机具购买项目”。项目建成后，对农业生产进行一体化机械作业，有利于当地农业生产实现机械化耕作，规模化经营，提高农产品产出，减少残膜对土壤的危害以及焚烧秸秆对环境的污染。在作业过程中优先吸纳本村三类户参与劳动，带动三类户增收，增加农民收入，壮大集体经济，发展村内公益事业，有效巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。

- 二、项目建设的必要性与可行性

- (一)项目建设的必要性

1、多年来我村耕地缺乏深耕作业，村民春播前仅是用旋耕耙进行浅层旋耕，加之常年施用化肥，土壤严重板结，透气性差，土壤蓄水保墒能力差，有机质降低，使得农作物根系发育不良，造成农作物产量逐年下降。

2、村民种植蔬菜需使用地膜，人工回收费工费时且回收不完全，残膜破坏了土壤理化性状，抑制农作物生长发育，对土壤生态环境及自然生态环境都造成危害。

3、秋收时，由于现有的玉米收割机割台多采用滚轴式割台，玉米到了晚熟期容易籽粒破损掉粒，所以村民在玉米乳熟期就提前收获，造成收净率低，玉米品质下降和人为减产，提前收获还因气温、阴雨等因素增加了玉米霉变风险和晾晒保存等人工成本。

鉴于上述存在的几方面问题，阻碍了农业生产力的发展，对生态环境也造成影响。为此，实施土地机械化耕作农机具购买项目对我村的农业生产、农民增收、发展村集体经济具有迫切的必要性。

- （二）项目建设的可行性。

- 通过实施秸秆还田，可促进土壤有机质氮、磷、钾等含量的增加，增强土壤的透气性，有机质的积累和养分含量的提高，能提高土壤保肥性能。

- 通过深翻犁对土地深翻作业，解决土壤板结，增强土壤活性，改善土壤渗水、储水能力，减少杂草生长，控制病虫害，提高农作物生长质量和产量。

- 使用播种、铺膜、铺滴灌、施肥一体化作业，省时省工。膜下滴灌技术不仅解决了土地不平整的难题，还充分提高了肥效，减少水分蒸发，节省灌溉用水，减少除草剂的施用，农作物可增产2成以上。

- 实施残膜回收再利用可减少地膜对土壤危害，有利于保护生态环境，保障农产品质量安全，减少因地膜带来的环境污染问题，提升农业生产可持续发展能力。

- 玉米在晚熟期使用板式割台收割机收获，解决籽粒破损，掉粒等难题，增加玉米收净率，提高玉米品质，使农户增产增收。

三、项目建设地点、时间与内容

(一)项目实施地点:鲍店镇岚水村。

(二)项目建设时间:2023年6月--2023年10月。

(三)项目建设内容:购置农机具9台件，分别为：拖拉机2台、耕旋耕机1台、秸秆还田机1台、液压翻转犁1台、残膜回收机1台、玉米收获机1台、播种机2台、建设农机具车库一座。

购进机具后，每年预计完成机械化作业总面积4600亩。其中玉米收获500亩，旋耕1000，秸秆粉碎还田 500亩，

播种800亩，深翻800亩、残膜回收1000亩。

- 四、技术措施

1、旋耕:每年10月份和次年的4月份，用 DF2004-5A东风牌大型拖拉机配套1GQN-2800型旋耕机进行旋耕作业，使耕地土壤松软细碎、平坦、蓄水保墒，便于种子生根发芽。

2、播种:4月底至5月底，用DF704-MZ中型东风牌拖拉机配套永成牌2MB-1/2播种机播种，同时进行种子、化肥、地膜、滴灌一次性作业，省工节能，保证出苗率。

- 收获:9月下旬至10月上旬玉米晚熟后，使用4YB-4（国4）型宗申戈梅利牌（板式割台）自走式玉米收割机进行收割，包叶收净率可达95%以上，提高玉米的品质和产量。

- 残膜回收:10月初用DF704-MZ东风牌中型拖拉机（国4）配套洮河牌11FMSY-120旋齿式液压自卸废膜回收机对残膜进行回收，残膜回收率可达到80%。

5、秸秆还田:10月初至10月底，用DF2004-5A东风牌大型拖拉机（国4）配套 1JH-2.2秸秆粉碎还田机进行作业。 要求秸秆粉碎长度小于10cm，粉碎率达98%以上，覆盖均匀率90%左右。

5、深翻作业:每年或隔年（10月份)深翻一次，用国4DF2004-5A东风牌大型拖拉机（国4）配备1FLD-435型液压翻转犁进行作业，深翻土壤，深度达到25--30厘米，疏松耕层，翻埋残茬，减少病虫害。

6、组织相关技术和操作人员进行技术培训，安全作业。

五、资金筹措及使用方案

1、项目资金需求

项目总投资75万元，其中购买农机具需资金70.05万元，(详见下表)，建设农机具车库、保险及前期运营需资金4.95万元。

单位：万元

| 序号 | 机具名称 | 型号 | 生产厂家 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZB-4C (G4) | 河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司 | 宗申戈梅利 | 1 | 26.1 | 26.1 |
| 2 | 拖拉机 | DF2004-5A（G4） | 常州东风农机集团有限公司 | 东风 | 1 | 25.8 | 25.8 |
| 3 | 拖拉机 | DF704-MZ(G4) | 常州东风农机集团有限公司 | 东风 | 1 | 7.85 | 7.85 |
| 4 | 旋耕机 | 1GQN-2800 | 山东华运农机设备有限公司 | 索克赛斯（华运） | 1 | 1.55 | 1.55 |
| 5 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-2.2 | 石家庄布谷农业机械有限公司 | 布谷 | 1 | 1.3 | 1.3 |
| 6 | 液压翻转犁 | 1LFD-435 | 郑州天龙农业机械设备有限公司 | 天龙 | 1 | 1.35 | 1.35 |
| 7 | 旋齿式液压废膜回收机 | 11FMSY- 120 | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 洮河 | 1 | 5.28 | 5.28 |
| 8 | 玉米铺膜施肥一体机 | 2MB-1/2 | 长治市神禾永成农机科技开发有限公司 | 永成 | 2 | 0.41 | 0.82 |
| 10 | 合计 |  |  |  | 9 |  | 70.05 |

2、资金筹措及使用方案

项目资金来源为两部分:一是申请2023年乡村振兴发展新型农村集体经济补助资金70万元，二是岚水村股份经济

合作社自筹5万元。

乡村发展新型农村集体补助资金70万元，用于购置大

型农机主机、配套农机具和农机具车库的部分建设。其中:26.1万元用于购置宗申戈梅利牌4YZB-4型自走式玉米收割机一台；25.8万元用于购置东方牌国4 DF2004-5A型拖拉机一台；7.85万元用于购置东风牌DF704-MZ型拖拉机一台；5.28万元用于购置洮河牌配套农机具11FMSY-120型废膜回收机一台；1.55万元用于购置配套农机具1GQN-2800型旋耕机一台；1.3万元用于购置配套农机具1JH-2.2型秸秆粉碎还田机一台。1.35万元用于购置配套农机具1LFD-435型液压翻转犁一台；0.77万元用于购置配套农机具2MB-1/2型玉米播种机(每台0.41万元)两台0.82万元其中的部分资金。自筹5万元，0.05万元用于购置配套农机具2MB-1/2型玉米播种机(每台0.41万元)两台中的不足部分；4.95万元资金用于农机具的车库建设、保险及前期运营。

- 组织及管理措施

(一)项目组织管理

项目建设单位遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立以法人代表为组长的领导组。具体职责是:负责制定实施方案及重要资金开支，做好各涉及单位的协调工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各种资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

(二)项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求的相关程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，争取尽快开工，高标准高质量完成竣工、验收等各个阶段工作任务，项目建成后尽快请示主管部门进行验收。

(三)项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专账管理，专款专用，严格执行批复方案下达的投资计划，不得挤占、挪用项目建设资金。

(四)项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专账、专人管理。同时，加强项目的竣工验收和档案管理。按有关规定收集、整理从项目申报到竣工验收各环节的所有文件资料，及时存档，随时接受上级有关部门的检查、监督。

- 七、项目效益评价

- （一)社会效益

该项目通过对本村农业生产开展机械化耕作作业，可进一步提高农业生产效率，保护生态环境，推进我村农业生产规模化、集约化、现代化发展进程。同时可以创造10个就业岗位，受益农行户756户，带动三类户增收，项目所得收益全部用于壮大村集体经济，促进农村集体经济发展。

(二)经济效益

项目实施后，年可完成各种机械化作业总面积4600余亩，其中玉米收获作业面积500亩，平均价格110元/亩，预计年可收入5.5万，（人工、运输、油耗、维保、保险等各项项费用预计65元/亩），预计可盈利2.25万元；旋耕、机播、秸秆粉碎还田、深翻土地4项机械化作业面积3100亩，平均35元/亩，预计年可收入10.85万元（人工费用、易耗件、油耗、维保、保险等费用约19.5元/亩），预计每年可盈利4.805万元，预计盈利7.055万元。

残膜回收作业面积1000亩，做为村集体为了减少地膜对土壤危害及生态环境影响的推广作业项目，除生态效益外暂不产生经济效益。

(三)生态效益

该项目的实施，能有效缓解农村焚烧秸秆难题，减少对生态环境的污染，提升环境质量。秸秆还田、土地深翻，能

提高土壤有机质含量，培肥地力，使秸秆与地表土壤有效混合，蓄水保墒，能有效减少土壤水分蒸发，抑制水土流失和扬沙天气；残膜回收作业，有效解决“白色污染”问题，减少地膜对土壤的危害。真正起到保护生态环境的作用。

鲍店镇岚水村股份经济合作社

2023年6月20日