刁黄村股份经济合作社黑皮鸡枞菌菇

基地建设项目

实

施

方

案

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

二〇二四年三月

刁黄村股份经济合作社黑皮鸡枞菌菇基地建设项目

一、基本情况

晋义（刁黄）村位于长子县石哲镇西部发鸠山下浊漳河北岸，交通便利。全村共106户，总人口316人，脱贫户16户38人。耕地面积共600余亩，村民主要以玉米、谷子、小杂粮等粮食作物为主导种植产业，村集体经济薄弱，村内闲余青壮年劳动力主要以外出务工为主。

我村集体经济较为薄弱，支村两委也一直在探讨什么样的产业项目既适合我村发展实际，又能够带领村民致富、真正将壮大村集体经济落到实处，为此2024年3月村支两委人员深入山东省德州实地考察了黑皮鸡枞菌菇基地建设项目，并于2024年4月召开支村两委和村民代表会议，会议一致同意决定实施黑皮鸡枞菌菇基地建设项目。

二、项目建设的必要性与可行性

一、项目介绍:

黑皮鸡枞菌菇是利用食用菌专用设备在专用大棚里种植各种食用菌,该设施实现了菌菇生长过程中智能化控制温度、湿度、光照、CO2浓度，并实现了远程手机操作监控功能。根据菌菇生长所需环境，设置不同参数进行管理，目前使用该设备种植技术成熟，效益较高的食用菌为黑皮鸡枞菌。

二、设备优势:

黑皮鸡枞菌菇基地建设的优势为不占耕地,利用废弃荒地可进行生产，主要推广应用的是规格为:长28.2米*7.8米*3.9米的热镀锌钢架结构。棚里外用15丝黑白膜，中间为20公分岩棉,两头为10公分岩棉板，内部设置3列种植床，采用DN20镀锌钢管制作，种植床各层设置通长灯带。设备为双10批水冷压缩机，利用地下水节能环保，省工省力。

三、项目总投资及建设内容

该项目总投资96.5万元，其中，申请衔接资金80万，自筹资金16.5万元。

（一）衔接资金80万元建设内容为：HPFD2-7P恒温程控空调3个，单个价格6万元，3个合计18万元；3座套黑皮鸡枞菌菇基地建设大棚（长28.2米，宽7.8米，高3.9米），单个造价1个棚24万元，3个大棚总计72万元（衔接资金62万元，自筹资金10万元）。

（二）自筹资金16.5万元建设内容为：10万元用于3座套黑皮鸡枞菌菇基地建设大棚（长28.2米，宽7.8米，高3.9米）建设的不足部分；

硬化地面和排水渠面积800㎡、厚度10cm，每平方35元，共计2.8万元，排水渠（40m），每米50元，合计0.2万元，两项合计3万元；

厂棚（长8米、宽6米、高4米），立柱采用40*60*2.5镀锌方钢管，每个0.5万元，3个共计1.5万元；

自动上水设备一套0.15万元，3个棚合计0.45万元；

储水管一个400元，3个棚合计0.12万元；

电器、电缆线连接、接线箱、地埋线计900元，3个棚合计0.27万元；

农用小推车每个350元，8个合计0.28万元；

菌菇周转框尺寸60*40*16，共400个框，每个10元，合计0.4万元；

采菇框35*25*30,共1200个，每个4元，合计0.48万元。

四、建设时限

计划2024年5上旬前施工，2024年12月下旬前完工。具体施工进度安排如下：

1.2024年5月-2024年8月，完成大棚前期场地平整。

2.2024年9月－12月底，完成大棚主体结构建设及配套设施。

3.项目建设时间为：2024年5月—2024年12月，共8个月时间。

四、效益分析:

（一）经济效益

项目建成后黑皮鸡枞菌每座菇棚可产生净利润6万元，为刁黄村发展提供资金支持，进一步支持巩固衔接工作。用于壮大村集体发展。

（二）社会效益

项目建成后可以吸收6人以上务工人员，每人年工资收入平均5000元以上，带动脱贫户和监测户20人务工。每年销售菌菇获得的收益部分，以不少于下拨资金的7%交由乡镇统筹，一部分用于对全村脱贫户及监测户中困难群体进行帮扶，从而带动脱贫户及监测户加快增收步伐，另一部分继续用于壮大村集体发展。

生态效益

项目的实施和生产过程不产生有害物质，减少环境污染。提高资源利用效率，促进农业生产。

长子县石哲镇刁黄村股份经济合作社

二〇二四年三月