石哲镇邢家庄村

农业生产托管服务中心建设项目

实

施

方

案

石哲镇邢家庄村股份经济合作社

二〇二一年十一月

目  录

一、项目实施主体基本情况…………………………………3

二、项目概况…………………………………………………3

三、项目背景及必要性………………………………………4

四、项目投资结构及资金来源………………………………5

五、建设内容与资金使用计划………………………………5

六、项目效益…………………………………………………6

七、项目运行管理办法………………………………………7

八、收益分配…………………………………………………7

九、监督管理…………………………………………………7

长子县石哲镇邢家庄村

农业生产托管服务中心建设项目实施方案

一、项目实施主体基本情况

长子县石哲镇邢家庄村位于长子县石哲镇西5公里，北邻长临路，南邻精卫湖，全村223户，706人，下设2个村民小组，共有党员32人，耕地1430亩，村民收入主要以种植业、养殖业、外出务工为主。该村每年通过村机动地出租、公共设施出租等方式村集体经济稳定收入8万余元。

为有效巩固脱贫攻坚成果扎实做好乡村振兴工作，进一步发展壮大村集体经济，我村多次召开支村两委会议、党员和村民代表会议，研究发展、壮大村集体经济工作。在多方征求意见的基础上，立足村子自然条件、交通便利的优势，决定积极发展农业生产托管服务中心项目，以产业发展来带动村集体经济发展壮大。

二、项目概况

石哲镇邢家庄村农业生产托管服务中心项目计划投资200万元，建设占地4000平方米的农业生产托管服务中心，其中办公用房150平方米，培训教学和会议室50平方米，农机场库800平方米，维修车间120平方米。每年可实现农业生产托管5000亩，年产值100万元。该项目可解决安排农村剩余劳动力50余人，对有效推进农业产业化进程，确保农村经济发展和农民持续增收，有力促进农业结构调整，推动产业化经营有重大意义。同时，该项目可带动全村脱贫户及监测户24户77人每户增收600元/年，有力促进了推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

建设期限：2022年6月---2022年9月

实施地点：以石哲镇邢家庄村及周边村庄的土地托管为主，使用邢家庄村村北6亩建设用地建设为农业生产服务中心。

土地托管服务内容：农机服务、统防统治、粮食烘干储存、农民培训等服务内容。

土地托管类型：半托管型

土地托管面积：5000亩

三、项目背景及必要性

中央一号文件指出：要实施新型经营主体培育工程、壮大服务主体，培育、鼓励发展家庭农场、农民合作社、龙头企业服务组织面向农民开展农业生产托管服务，扩大服务规模，集中连片推广服务市场。最终的目的是要通过服务组织将一家一户小农业融入到农业现代化生产之中，实现农业生产的现代化。习近平总书记指出：改革在很多领域突入了“无人区”，要坚持摸着石头过河，逢山开路，遇水架桥，在实践中求真知，在探索中找规律，不断形成新经验、深化新认识、贡献新方案，探索新思路。

长子县是农业大县，石哲镇作为传统农业生产区，主要以粮食、蔬菜种植为主，没有规模化的农业生产种植，使得当地农民群众农业生产附加值低，较难实现农业增效、农民增收，并且近年来，农村青壮劳动力外出务工人员较多，留守在家务农的老弱群体，文化水平低，接受新知识、新技术能力差，周边土地零碎没有规模，农民种植积极性不高，科技利用率低。建立农业生产托管服务中心是顺应高效农业发展的需求，为本村及周边农村农户提供从种到管、从技术服务到物资供应的全程农业生产托管服务，降低生产作业成本，提高生产效益和效率，可实现托管服务中心、农民等多方共赢，提高了粮食产量，增加了农民收入。

四、项目投资结构及资金来源

项目总投资200万元，其中99.7401万元用于场地建设，100.2599万元用于农机设备购置。

项目资金来源：由邢家庄村经济股份合作社自筹100万元用于场地建设、购买农机具，申请乡村振兴补助资金100万元用于购置农机设备。

五、建设内容与资金使用计划

项目建设内容主要有2部分，使用资金分别为：

1、农机设备购置需要100.2599万元。分别为LX904拖拉机1台需11.8万元、LX2204d1拖拉机1台需37.8万元、4YZ-4B7玉米收获机1台需21.5万元、3WPZ-1500B自走式喷杆喷雾机1台需7.4万元、4J180秸秆还田机1台需0.95万元、1JH-265秸秆还田机1台需1.85万元、1GKN-220A1中高箱旋耕机1台需1.06万元、1GQN-300G旋耕机1台需1.75万元、1LFD-450液压翻转犁1台需2.85万元、2BYFX-4播种机1台需0.85万元、7YPJ-1450DA24自卸三轮车2台需5.5万元、T40农业无人机1台需6.5万元、T40播撒系统1台需0.45万元。

2、场地建设需要99.7401万元。分别为建设农机具场库800平方米，每平米375元，共需30万元；建设维修车间120平方米，每平米600元，共需7.2万元；硬化场地1500平方米，每平米150元，共需22.5万元；建设办公用房和教学会议室200平方米，每平米2000元，共需40万元。

六、项目效益

经济效益：项目实施后，农业生产托管服务中心每年经营收入80万元，利润总额20万元。投资回收期5年，经济效益明显。

社会效益：农业生产托管采用了大规模、机械化作业，提高了土地利用率，搭建起了接受、吸纳先进实用科技成果的服务平台，使一家一户分散种植难以实现的规模化种植的潜在优势得到充分发挥。同时，集中采购种子、化肥、农药，实行机械化播种、喷药、收割、节水灌溉等增收节支措施的综合配套应用，大大提高了资源利用率和劳动生产率。

生态效益：本项目实施后，实行土地规模化经营和标准化种植管理，可保护土壤肥力，特别是规模化、集约化的农业生产能够极大地减少资源浪费、更加起到了节能、节水的效果，促进农业可持续发展，生态效益显著。

七、项目运行管理办法

农业生产托管服务中心成立后，由全体股民选举产生领导机构，实现民主管理，研究制定各项管理制度，为今后发展提供可靠保障。服务中心每年召开两次股民大会，研究制定农业生产托管服务中心经营发展的重大事项。在财务管理方面，设立专门账户，专人管理，严格按照财务制度，做到审批报账程序化，日清月结，定期公布账目，随时接受全体股民监督。

八、收益分配

村股份经济合作社在进行年终收益分配工作之前，要做好财产清查，准确核算全年的收入、成本、费用合盈余；清理财产和债权、债务。收益分配主要包括四部分：一是用于脱贫户和监测户，收益核算后，将下拨资金的7%交于石哲镇政府乡村振兴部门，用于巩固脱贫攻坚成果；二是用于集体产业扩大再生产资金。可分配收益资金优先用于扩大再生产，特别是对农民群众广泛参与、辐射带动作用强的项目优先列支。三是补充村级基础设施管护经费。四是服务群众专项经费。注重把可分配收益资金向改善人居环境、建设美丽乡村等公益事业倾斜，有效治理“六乱”，着力改善民生，在做好困难党员、困难群众帮扶的基础上，有条件的可以向全体农户分配。

九、监督管理

村级集体经济收益分配管理，必须以规范村级财务管理为基础，严格落实会计制度，财务制度等相关规定，全面规范村级财务支出。村委会要加强领导，落实责任，强化措施，建立村级集体经济收益分配管理监督制度，妥善解决收益分配管理中出现的各类矛盾和问题，保障集体资产安全，保护农民群众利益。

长子县石哲镇邢家庄村

2021年11月13日