**常张乡陈家峪村农机具购置项目**

**实**

**施**

**方**

**案**

**长子县常张乡陈家峪村股份经济合作社**

**二〇二二年二月十八日**

 一[、村情现状 3](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460063)

[二、项目建设的必要性与可行性 4](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460064)

[三、项目建设地点、规模与建设时间](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460064) 5

[四、技术措施](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460065) 5

[五、实施内容及资金使用计划 7](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460066)

六[、项目总投资及资金来源](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460067) 8

七[、组织及管理措施](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460068) 8

八[、项目效益评价](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460070) 9

[1.社会效益](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460071) 9

[2.经济效益](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460072) 10

[3.生态效益](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%22%20%5Cl%20%22_Toc334460073) 10

**常张乡陈家峪村农机具购置项目**

**一、村情现状**

陈家峪村位于长子县西8公里处，由原小营村、东洼村、南洼村和陈家峪村合并而成，全村户数553户，人口1598人，党员74人，耕地总面积5128亩，其中设施蔬菜种植面800亩，露地蔬菜种植面积300亩，其余4028亩耕地，全部种植玉米。近年来积极推进农业生产全产业链发展，建设成以育苗、种植、冷藏、烘干为一体的现代化园区——盛龙种植育苗园区。园区占地总面积150余亩，包括原小营村所在地建有现代化冷库及烘干区，占地3375平方米；标准化育苗暖棚2个，占地6050平方米；高标准钢架育苗棚5个，占地8000平方米；高标准钢架种植大棚20个，占地50000余平方米。原陈家峪村所在地建有5个简易大棚，占地13000余平方米。园区预计年产各种蔬菜150万公斤，年销售值近300万元以上。

由于耕地面积较大，耕作农机具较少，耕作速度慢，只能进行春季旋耕作业，耕作措施单一，不能满足全村露地蔬菜种植与玉米种植全过程农田耕作需要，全村玉米种植耕地秋季不深翻，耕地蓄水保墒能力差，每年秸秆还田面积较少，耕地有机质含量连年下降，农作物产量提升困难。为此陈家峪村村支两委经研究决定，为满足本村耕地耕作需要，村委准备购进1台拖拉机配套耕作农机具，适应本村不同季节、不同类型耕地耕作操作需要，在为本村村民提供便利的同时，促进当地农业耕作管理早日实现机械化操作做出示范。为使这项工作顺利进展，陈家峪村正在准备实施“陈家峪村农机具购置项目”。

陈家峪村目前有36户三类户共81人，项目建成后，促进当地农业生产实现机械化耕作，规模化经营，提高耕地肥力，吸收三类户劳动力，参与农机操做工作挣取工资。农机作业挣取利润部分以不少于下拨资金的7%用于为当地建档立卡三类户进行分红，拓宽三类户收益渠道，助力本乡脱贫攻坚工作。

**二、项目建设的必要性与可行性**

1、项目建设的必要性

近年来玉米产量忽高忽低，无法提升，春、夏两季病虫害较为严重。主要原因有秋季耕地不深翻，成为害虫虫卵与病菌的栖息地，来年春、夏季病虫繁殖传播，难以控制，危害庄稼生长。多年农户养成了玉米田不施有机肥、焚烧秸秆的耕作习惯，大田耕地有机质含量连年减少，导致耕地土壤板结，透气性差，保水保肥能力差，作物长势变差，产量无法提升。为进一步提高耕地肥力，提高农作物产量，科学规范耕作农田势在必行。

2、项目建设的可行性

陈家峪村村民中年轻劳动力多数在外地务工，村内从事农业生产的劳动者，主要为60岁以上老年人，急切期盼有现代机械设备进行耕地耕作操作，少数年轻劳动力愿意从事农机业务操作，通过技术培训可快速进行大田农机操作业务。业务熟悉后，空闲时间可对邻村耕地进行耕作，耕作过程中挣取利润，一部分用于三类户分红，其余部分用于村内公益事业。

**三、项目建设地点、规模与建设时间**

项目建设地点为常张乡陈家峪村。建设规模为购置1辆天拖铁牛2004拖拉机，配套旋耕机1台、深耕犁1台、秸秆粉碎还田机1台。

项目建设时间为2022年7月－2022年12月，共6个月时间。

**[四、技术措施](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460065)**

为使本村耕地土壤达到疏松透气，蓄水保肥，杀灭虫卵病菌，秋季耕作与春季耕作非常重要。

1、拖拉机 做为动力设备，带动旋耕机、深翻犁、秸秆粉碎还田机，进行大田作业。

2、旋耕机 能使耕地土壤充分细碎、地面平坦、土肥掺和均匀，一项作业能达到耕、耙度、平等三项作业的效果，有利于抢农时、省劳力，对土壤湿度的适应范围大。旋耕机用于春季玉米播种前农田耕作，能使土肥掺和均匀，土壤疏松透气。

3、深翻犁 以深翻土壤为主要功能，并有松土、碎土作用，一次耕作可获得非常疏松细碎的耕田，并翻埋残茬、杂草和肥料。多用于秋季作物收获后农田操作，打破犁底层，加厚耕作层，冬季蓄水保墒，从而培肥地力。

4、秸秆粉碎还田机 可粉碎玉米秸秆等多种农作物废料秆。秸秆粉碎还田，能够增加土壤有机质，从而促进培肥地力，只有连续进行秸秆还田，土壤肥力才能有明显改善。同时避免了这些农作物秸秆燃烧，很好地保护环境，有效地开发肥源。

 五**、建设内容与资金使用计划**

项目建设内容主要有2部分，使用完全部资金23.9万元。

分别为：

1.一辆拖拉机需资金19.3万元：型号为天拖铁牛2004拖拉机。

2.三台配套拖拉机辅助机械设备需资金4.6万元，分别为：普劳思德280旋耕机1台，需资金1.6万元；440型钢板翻转深耕犁1台，每台需资金1.85万元；250型秸秆粉碎还田机1台，需资金1.15万元。

1与2两项内容共需资金为23.9万元。

**[六、项目总投资及资金来源](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460067)**

项目总投资23.9万元：分别为：1辆拖拉机需资金为19.3万元，拖拉机配套辅助机械设备3台共需资金4.6万元 。

资金来源为两部分：一是县级部门资助20万元；二是陈家峪村自筹3.9万元。

县级部门资助20万元用于购置1辆天拖铁牛2004拖拉机需资金19.3万元，250型秸秆粉碎还田机使用0.7万元。

陈家峪村自筹资金3.9万元，用于购置1台普劳思德280型旋耕机1台需资金1.6万元，440型钢板翻转深耕犁1台需资金1.85万元，250型秸秆粉碎还田机需资金0.45万元。

**[七、组织及管理措施](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460068)**

1.项目组织管理

项目建设单位遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，成立项目单位法人为组长项目领导组。具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支。参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

2.项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的行为和做法。项目实施方案批复后，抓紧实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后尽快请示主管部门进行验收。

3.项目财务管理

按国家有关规定建立会计核算账册，专账管理，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划和批复执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

4.项目运行管理

为保证项目顺利实施和圆满完成，确立专人对资金的使用及建设进度进行监管，项目资金实行专款、专账、专人管理，同时接受上级有关部门的检查、监督；搞好项目的竣工验收和档案整理工作，将从项目申报到竣工验收各环节的文件资料，按有关规定收集、整理、归档。

**[八、项目效益评价](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460070)**

1.[社会效益](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460071)

项目建成后，可吸收当地劳动力4人，参与农机设备耕地操作，平均日工资为180元，其中包括4人为三类户长期务工人员。农机具耕地获得利润每年以不少于下拨资金的7%用于对全村三类户36户81人进行分红。

2.[经济效益](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460072)

项目实施后，年可耕作耕地3500亩，平均每亩收取耕作费用75元，年可收取费用26.25万元，除去人工费用与油耗15万元，每年可获的利润11.25万元。

3.[生态效益](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5CAdministrator%5C%5CDesktop%5C%5C%E7%BB%BF%E8%89%B2%E8%94%AC%E8%8F%9C%E6%89%B6%E8%B4%AB%E5%9F%BA%E5%9C%B0%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E9%A1%B9%E7%9B%AE%20%283%29.doc%23_Toc334460073)

项目的实施过程不产生有害物质，耕作过程增加土壤肥力，改善土壤结构，促进农作物生长，一定程度上减少了病虫害的发生，减少了农药化肥施用量，秸秆还田可增加土壤肥力，增加农作物产量。

项目的实施过程中不产生有害物质，耕作过程中增加土壤肥力，改善土壤结构，促进农作物生长，一定程度上减少了病虫害的发生，减少了农药化肥施用量，秸秆还田可增加土壤肥力，增加农作物产量。

长子县常张乡陈家峪村股份经济合作社

二O二二年七月二十六日

**常张乡陈家峪村农机具购置项目建设**

**计 划**

陈家峪村位于长子县西8公里处，由原小营村、陈家峪村、南洼村和陈家峪村合并而成，全村户数553户，人口1598人，党员74人，耕地总面积5128亩，其中设施蔬菜种植面800亩，露地蔬菜种植面积300亩，其余4028亩耕地，全部种植玉米。

由于耕地面积较大，本村原有1辆拖拉机只配有旋耕机，耕作农机具较少，耕作速度慢，只能进行春季旋耕作业，耕作措施单一，不能满足全村露地蔬菜种植与玉米种植全过程农田耕作需要，全村玉米种植耕地秋季不深翻，耕地蓄水保墒能力差，每年秸秆还田面积较少，耕地有机质含量连年下降，农作物产量提升困难。为此陈家峪村村支两委经研究决定，为满足本村耕地耕作需要，村委准备购进1台拖拉机配套耕作农机具设备，适应本村不同季节、不同类型耕地耕作操作需要，在为本村村民提供便利的同时，促进当地农业耕作管理早日实现机械化操作做出示范。为使这项工作顺利进展，陈家峪村准备实施“陈家峪村农机具购置项目”。

建设进度如下：

1.2022年7月，市场考察，制定建设方案，签订购货合同。

2.2022年8月, 拖拉机等机械设备购置。

3.2022年9-11月，进行农田耕作。

4.12月，整理资料，归档收集。项目建设单位对项目进行初验，请示项目主管单位对项目进行竣工验收.

 二〇二二年七月

**常张乡陈家峪村**

**关于农机具购置项目建设资金的**

**申 请**

常张乡政府：

陈家峪村位于长子县西8公里处，由原小营村、陈家峪村、南洼村和陈家峪村合并而成，全村户数553户，人口1598人，党员74人，耕地总面积5128亩，其中设施蔬菜种植面800亩，露地蔬菜种植面积300亩，其余4028亩耕地，全部种植玉米。

由于耕地面积较大，本村原有1辆拖拉机只配有旋耕机，耕作农机具较少，耕作速度慢，只能进行春季旋耕作业，耕作措施单一，不能满足全村露地蔬菜种植与玉米种植全过程农田耕作需要。为此陈家峪村村支两委经研究决定，为满足本村耕地耕作需要，村委准备购进1台拖拉机配套耕作农机具设备，适应本村不同季节、不同类型耕地耕作操作需要，在为本村村民提供便利的同时，促进当地农业耕作管理早日实现机械化操作做出示范。为使这项工作顺利进展，陈家峪村准备实施“陈家峪村农机具购置项目”。农机作业所获得的利润以不少于下拨资金的7%用于对全乡脱贫攻坚成果（三类户）进行分红，从而带动脱贫攻坚成果（三类户）加快增收步伐。

项目建设内容为购置1辆天拖铁牛2004拖拉机，配套旋耕机1台、深耕犁1台、秸秆粉碎还田机1台，共需资金23.9万元，目前合作社已自筹3.9万元，尚有20万资金缺口，望上级尽快解决为盼。

特此申请

 长子县常张乡陈家峪村

 二〇二二年七月十六日

**常张乡党委政府**

**关于常张乡陈家峪村农机具购置项目实施方案批复的**

**通 知**

常张乡陈家峪村股份经济合作社：

乡党委政府会议通过对“陈家峪村农机具购置项目实施方案”进行审阅与研究，同意实施“陈家峪村农机具购置项目”，现将项目方案批复如下：

1、建设地点：常张乡陈家峪村

2、建设性质：新建

3、建设期限：6个月

4、建设内容：建设内容为购置1辆天拖铁牛2004拖拉机，配套旋耕机1台、深耕犁1台、秸秆粉碎还田机1台。

5、投资概算及资金来源

项目总投资23.9万元，分别为：

县级部门资助20万元，用于购置1辆天拖铁牛2004拖拉机需资金19.3万元，250型秸秆粉碎还田机使用0.7万元。

陈家峪村自筹资金3.9万元，用于购置1台普劳思德280型旋耕机1台需资金1.6万元，440型钢板翻转深耕犁1台需资金1.85万元，250型秸秆粉碎还田机其余资金0.45万元。

6、项目效益： 项目建成后，年可耕作耕地5000亩，平均每亩收取耕作费用75元，年可收取费用37.5万元，除去人工费用与油耗25万元，每年可获的利润12.5万元。获得的利润以不少于上级下拨资金的7%用于对全村现有脱贫攻坚成果三类户进行分红，从而带动脱贫攻坚成果三类户加快增收步伐。

接文后，常张乡陈家峪村经济股份合作社按照方案认真组织实施，并于项目建设任务完成后，及时做好竣工验收的准备工作，认真自验后向上级部门提出验收申请，由上级部门组织验收。

长子县常张乡人民政府

 二〇二二年七月二十七日

**常张乡陈家峪村**

**关于农机具购置项目建设资金的**

 **请 示**

县乡村振兴中心：

陈家峪村位于长子县西8公里处，由原小营村、陈家峪村、南洼村和陈家峪村合并而成，全村户数553户，人口1598人。

由于耕地面积较大，本村原有1辆拖拉机只配有旋耕机，耕作农机具较少，耕作速度慢，只能进行春季旋耕作业，耕作措施单一，不能满足全村露地蔬菜种植与玉米种植全过程农田耕作需要。为此陈家峪村村支两委经研究决定，为满足本村耕地耕作需要，村委准备购进1台拖拉机配套耕作农机具设备，适应本村不同季节、不同类型耕地耕作操作需要，在为本村村民提供便利的同时，促进当地农业耕作管理早日实现机械化操作做出示范。为使这项工作顺利进展，陈家峪村准备实施“陈家峪村农机具购置项目”。农机作业所获得的利润以不少于下拨资金的7%用于对全乡脱贫攻坚成果（三类户）进行分红，从而带动脱贫攻坚成果（三类户）加快增收步伐。

项目建设内容为购置1辆天拖铁牛2004拖拉机，配套旋耕机1台、深耕犁1台、秸秆粉碎还田机1台，共需资金23.9万元，目前合作社已自筹3.9万元，尚有20万资金缺口，望上级尽快解决为盼。

特此请示

 长子县常张乡陈家峪村

 二〇二二年七月十六日