长子县常张乡裴家庄村食用菌

智能化种植方舱建设项目

实

施

方

案

长子县常张乡裴家庄村股份经济合作社

二〇二四年五月

目      录

一、合作社现状

二、项目建设的必要性与可行性

三、项目介绍

四、效益及规划

五、工程建设预算

六、项目建设计划

七、项目保障措施

八、项目投资及资金来源

九、组织及管理措施

十、项目效益评价

长子县常张乡裴家庄村食用菌

智能化种植方舱项目建设项目

一、合作社现状

长子县常张乡裴家庄村股份经济合作社成立2020年3月30日，法人代表为王云芳，主要经营裴家庄集体资产经营与管理、集体资源开发与利用、农业生产发展与服务等。常张乡裴家庄村位于长子县城西北2.5公里，地平水浅，交通便捷，属于上党盆地暖温带半干半旱湿润季风性气候区，裴家庄村共有5个村民小组，现有农户223户，总人口为680人，其中党员23人，多数村民主要收入来源为玉米种植的农业性生产，全村耕地总面积为1800亩，其中种植玉米约1400亩，春秋大棚约70座及其他经济作物约400亩。村民主要收入来源为玉米种植及传统模式的大棚蔬菜生产，村民常年四季辛勤劳作，除去家庭日常开销，年收入所剩无几。合作社主要领导与成员为了提高村民收益，促进产业发展、农业转型，计划建设食用菌智能化种植方舱10座，总占地面积960平方米,其中10座食用菌智能化种植方舱建筑面积494平方米，用于进行木腐菌类、草腐菌类种植生产示范，最终实现村民增收致富的新目标。为实现村民早日致富的目标，积极探索集体股份经济发展的经营管理新模式新理念。

长子县常张乡裴家庄村股份经济合作社，为实现村民早日致富的目标，积极探索集体股份经济发展的经营管理新模式新理念，计划采取多样化种植，多途径创收，年收入计划达到10万元以上，用于集体经济再发展。

- 常张乡裴家庄村现有脱贫户11户22人，三类户2户5人，项目建成后，项目建成后，每年将下拨资金的7%返还村集体，其中3.5%计入村集体经营性收入，3.5%用于脱贫户、三类户分红。在食用菌智能化种植过程中雇用工人主要从本村农户与脱贫户中选择，以此为增加本村农户与脱贫户收益渠道之一，助力乡村振兴与新农村建设工作。

- 二、项目建设的必要性与可行性

（一）项目建设的必要性

常张乡裴家庄村耕地主要是村民主要收入来源为玉米种植及传统模式的大棚蔬菜生产种植，为尽快带动农户实现食用菌智能化种植积极性，增加村民收入，合作社决定建设的10座食用菌智能化种植方舱，向全村推广食用菌智能化种植新技术、新品种、新模式，进而达到迎合大市场需求的种植产业规模化的新目标。

三、项目介绍

- 山西省智能化出菇方舱项目针对这些发展困境与市场痛点，反向创新研发，以科技赋能传统产业向现代化智慧农业转型升级。

食用菌智慧方舱结合互联网时代的优势，采用智能化、大数据化管理，大大减少了劳动强度与技术门槛，降低了对必要的专业知识及管理知识的需求，由资深技术专家为不同成长时期的不同品种的食用菌量身定制培育计划，由集控中心远程监控调试，而生产者只是进行简单的菌菇采摘、包装、销售的简易程序即可创造收益。该项目具有以下特点：

1、智能化生产：智能化出菇方舱搭载食用菌智能化远程管理系统，根据不同菌菇品种特性开拓不同管理模式，全天候可视化远程监测，全自动控制操作,为多品种食用菌创造最佳生长环境，打破季节与气候限制，实现周年化生产，在杜绝自然灾害影响的前提下，提升了生产效率，降低劳动强度及投入成本，做到绿色节能高效高产，安全新鲜省心可靠。

2、适种品种多：该项目还不断致力于菌菇新品的研发，成熟运用方舱种植技术稳定种植金耳、银耳、平菇、香菇、秀珍菇、白灵菇黑皮鸡枞菇等多品种食用菌，不断引进灵芝、鹿茸菇、羊肚菌、人工蛹虫草等多样化珍稀食用菌品种，大大提高产能并有效与市场对接。

3、食品安全性高：该方舱采用全封闭的舱体、三级净化新风系统、以及饮用级净化水，杜绝有害物质的产生，进一步提高产品质量和食品安全。

4、建设使用灵活：该方舱具有体积小、可移动、灵活性高的优势，可直接进入社区建立便民服务站，可有效利用农村城市边角或空置小块地，灵活建设，规模可大可小，不与城市建设争地。

5、生产成本较低：由于实行现产现采现卖，生产销售一体化，在为消费者提供安全有保障的菌类产品与便捷的购买途径的同时，大大减少了流通成本。

6、便于农村推广：该智慧方舱的成功使用，为众多农户与加盟户实现增收愿望与创业梦想提供了可能。可用于发展创意农业、观光农业、都市农业等新业态，是食用菌产业的一大创新突破，也是乡村农业发展转型的新突破，注定为乡村经济振兴注入新动力，是乡村振兴的新亮点、农民增收的新途径。

简言之，智能化出菇方舱项目以智控云平台为基础，不断拓展项目的附加商业价值，灵活运用创新模式，致力于将食用菌种植与二三产业相融合，与扶贫致富项目相结合，引导农户与加盟户向现代农业、智慧农业靠拢，培养新型职业农民与农村技术性实用人才，带动农民、大学生、退伍军人、退休工人就业创业，帮助农户种植户实现增收致富愿望，助力乡村产业振兴，壮大农村集体经济。

- 四、效益及规划

1、预期效益：位于常张乡裴家庄村的种植点，具有交通便利、水电等设施齐备的条件，可以率先开展金耳、银耳、平菇等品种的示范种植。该处目前拥有500平方米可利用，可规划建设10个示范种植方舱，每个方舱规格为13米× 3.8米×3米，可安排种植棒1500个，按平均每月出菇一茬，全年10茬，可实现单舱总产量6000公斤，总产值150000元，12个种植方舱年总产量可达60000公斤，总产值达180万元，直接间接带动就业约30余人。

- 2、场站运营：该项目实施主体及最终收益方为有关村集体合作社和技术提供运营方。先期由项目所在村集体合作社提供项目场地和水电等便利条件，技术提供运营方主要完成种植方舱的建设、安装和前期（半年或一年内）运行维护。待条件成熟时，技术提供运营方再将该设施的运营权完成交接，由所在地社区或村集体合作社自主经营，其固定资产和收益权归村集体合作社所有。项目期内，技术提供运营方全程提供种植技术支持和产品销售、加工等外围服务。

3、前期规划：在长子县常张乡裴家庄村设立一个500平方米左右的示范种植点，安装智能化出菇方舱10座，以金耳、银耳、平菇种植为主，项目以裴家庄村委为项目建设主体，实行集中管理，收益优先由村集体分红，率先实现村集体经济创收。

4、后期规划：待示范取得成效后，在全县范围内筛选部分优秀农业合作社或村集体合作社共同建设投放90个智慧蘑菇舱。同时根据建设规模进展，配套建设具备全自动化生产能力的优质菌包厂及配套设施。并根据市场需求，和中国农业大学、山西农业大学、山西农科院等科研院校在产学研上深度合作，将科研成果落地转化，陆续引进研发出10余个不同品种食用菌菌种的优化和生产，为食用菌产业优化发展提供有力的技术支撑。

由于该项目具有技术成熟、规模不限、场地要求不高、操作管理智能化、人工干预少、投资回收期短、生产安全性高等特点，一经推出就受到业界人士的好评和各地区争先引进。目前，已经成为乡村集体创收的优选项目，相信随着省、市主管部门的全力支持，该项目必将会随着乡村产业振兴迎来更好的发展。

# 五、工程建设预算

## （一）预算明细

- 1、种植方舱主体及内部设施建设

| 项目 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 10 | 座 | 152780 | 1500000 |
| 方舱体积 | 长13米*宽3.8米*高3米 | 10 |  |  |  |
| 结构框架 | 采用优质钢材，主框架结构及支撑体系（含零配件） | 20 | 套 | 6110 | 122200 |
| 墙板 | 采用不锈钢板材B1级 | 1050 | 平方米 | 268 | 281400 |
| 方舱顶板 | 外层保温彩钢板，中间聚氨酯发泡填充 | 494 | 平方米 | 320 | 158080 |
| 方舱顶部 | 防水隔热处理 | 494 | 平方米 | 120 | 59280 |
| 舱门安装 | 内层不锈钢保温门，包括制作安装 | 20 | 套 | 2000 | 40000 |
| 多功能种植层架 | 多层不锈钢(304)种植架，可调节高度 | 10 | 套 | 8600 | 86000 |
| 自动控制集成机组 | 包括控制系统、制冷系统、通风系统 | 10 | 套 | 53000 | 530000 |
| 实时监控系统 | 支持5G网络高清摄像头 | 10 | 套 | 1612 | 16120 |
| 加湿系统及管道 | 智能控制配套 | 10 | 套 | 5200 | 52000 |
| 地暖 | 地下保温层、电热设备及水泥加强层 | 494 | 平方米 | 180 | 88920 |
| 智能照明系统 | 智能控制模块LED 灯具及配套线路 | 10 | 套 | 3000 | 30000 |
| 水电设施及净水系统 | 净水设备 | 1 | 套 | 36000 | 36000 |

### 2、方舱周边附属设施建设

| 项目 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地硬化 | 平方米 | 960 | 100 | 96000 |
| 供排水、电路、5G网络等设施安装 | 供排水管网、电缆铺设等 |  | 37000 | 37000 |
| 总控区、加工用房建设 | 原有建筑，改建 | 400平方米 | 422.5 | 169000 |

## （二）项目投资及资金来源

本项目工程建设总预算为：180.2万元。资金来源为两部分：一是县级部门资助150万元，用于种植方舱主体建设；二是合作社自筹30.2万元，用于园区基础设施建设。

## 备注：本预算仅为工程建设预算，不包括项目运营过程中的费用，如原材料采购、人工成本、设备维护等。预算价格可能会因市场波动、设计变更等因素而有所调整，实际费用以最终结算为准。

【本项目工程名词注解】

1、食用菌智能种植方舱智控系统

箱舱智能环境测控物联网系统，利用智能人机界面和电脑实现控制功能，更可以配手机APP软件，从而实现远程无线随时随地的操控。采用了基于传感器、物联网、云计 算和大数据技术为基础的云平台，菇棚实现了远程智能控制和标准化 生产管理，只要一台手机，就能实现对菇棚的灌溉、通风、降温、增 温等远程自动化控制，从而为不同品类菌菇的生长提供适应的温度、 湿度和光照，保证蘑菇实现周年生长、周年供应。

箱舱内的各参数传感器，对菇房环境进行多点实时动态采集， 显示装置实时显示菌菇房内的温湿度、光照度等数值，能够更加一目了然地展示菇房内的数据全貌。

视频采集系统主要由各观测点的摄像机组成，完成对作业现场每 个采集点的视频图像信号采集。按照摄像机是否能移动等要求配置云 台装置，主要可实现较广泛区域的监视。通过平台设置联动报警功能， 当设备感应到人员作业时，自动启动视频录制，并开放给用户，以便远程随时查看。

2、智能管理平台

智慧云平台旨在通过新一代物联网，大数据，3S 等信 息化技术有效整合箱舱资源，以顶层设计方式建成“一个平台一个中心 N 个应用 ”，汇聚箱舱数据中心以最终实现科学生产经营管理。

（1）智能化管理

食用菌种植智能化管理系统基于“物联网 ”开发，可通过电脑或智能手机终端对菇房实现远程监测与自动控制。为生产实时了解设施内的生产状况提供快速而便捷的查询平台，实现设施过程自动化控制。可 24 小时在线监测室温、空气湿度、照度、二氧化碳、培养基 质的温度/湿度/电导率等参数，具体可结合种植菌菇生长特性选配。比如种植金耳菌则需要检测室温、室内湿度、光照度、培养基质的pH 值、二氧化碳含量等参数，频率可调，最快一分钟检测上传一次。

（2）智能控制

基于检测到的菌菇房环境参数，通过云平台绑定菌菇房的换气  机、开窗系统、冷风机、加湿器、风机等智能设备，可对温湿度、二 氧化碳含量、光照、内循环及其它要素进行智能控制。比如鸡油菌菇房的培养基质pH4～5，则需在云平台设定培养基质的合理 PH 值为4-5，一旦低于或高于该数值，则联动喷淋系统，配合石灰水等进行调控，其它调控项目以此类推;规模化、精准化的菌菇种植渴求的是品质和产量的双丰收，人工种植很难把控上述的环境监测条件，将种植各阶段的每一项监测数据 控制在合理的范围之内，但是菌菇种植智能管理系统通过传感器在线监测，就可实时采集大棚内的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度、菌棒含水量、养分等参数，来获取菌菇生长的最佳条件。

（3）集中管理

通过无线通讯网络，可将多间菌菇种植方舱与云平台连接，机制监测各菌菇种植方舱的环境参数，进行统一管理。

（4）自动示警、预警

根据设定的环境参数阈值及相关控制设备的状态等，进行远程报警，示警方式包括：手机短信/电话、微信公众号消息、云平台消息等形式，报警内容包括异常事件、时间、报警原因等;菌菇种植智能管理系统实时监测大棚内的温度、湿度、光照、二 氧化碳浓度、土壤含水量、养分等参数。如果生产中因温度、湿度不适宜，水分无法定量监测，灭菌时间不够，作业不规范导致病害多发而严重损失。物联网菌菇种植智能管理系统具有病害发生预警模型的设施作物主要病害防治报警系统功能，为及时有效地进行设施作物的病害防治提供技术支持。最大程度降低作物风险，提高产量收益。

（5）灵活管理

菇农通过云平台、控制柜来管理菌菇房，可根据是否身在菌菇房 现场，选择可手动管理控制柜、云平台自动运行、远程控制云平台， 三种控制方式，三者之间灵活切换。其中云平台可安装在安卓/IOS版手机、电脑上。

（6）数据管理

箱舱的环境参数、环境控制设备的开关、报警发生前后的操作 等历史记录，自动存储在云平台，其中环境信息的存储频率与上传频 率一致，以曲线、表格的形式长期保存。支持查询、导出、分析等， 下载为 Excel 格式。

（7）视频监控

云平台支持接入网络摄像头，监控画面与监测环境参数同步反 馈，可呈现在手机、电脑等终端上;指的是对登录云平台的用户进行分组、分群授权，可授予一账号 对一设备或多设备的管理、操作、编辑、只读等权限。

（8）产品溯源

物联网菌菇种植智能管理系统通过云平台，可进行生产投入物品，以及菌菇检测、认证、加工、配送等信息的记录管理，相关信息可自动添加到农产品溯源档案；同时通过部署在生产现场的智能 传感器、摄像机等物联网设备，平台可自动采集出菌菇生长环境数据、 生长期图片信息、实时视频等，丰富菌菇档案。即可快速通过图片、文字、实时视频等方式，查看茶树菇从生产、加工检测到包装物流的全程溯源信息。

六、项目建设计划

食用菌智慧方舱（裴家庄村）项目建设地点、规模与建设时间

项目建设地点为常张乡裴家庄村中，建设规模为900平方米，建设内容为10座食用菌智能化种植方舱。每座长度13米,宽3.8米，总高度3米（视现场地块确定），其中约有400平方米为初加工厂房，总控中心等配套建筑设施。项目建设时间计划为2024年9月至2025年2月，共5个月时间。

- 项目背景

- 随着人们对健康食品的需求不断增加，食用菌作为一种营养丰富、味道鲜美且具有多种保健功效的食材，市场前景广阔。裴家庄村拥有适宜的自然环境和丰富的农业资源，为发展食用菌智慧方舱项目提供了良好的基础。

（二）建设目标

- 1建立现代化、智能化的食用菌生产基地，提高食用菌的产量和质量。

- 2带动裴家庄村经济发展，增加农民收入，促进乡村振兴。

- 3推广智慧农业技术，提升农业生产的科技水平。

（三）建设内容

1.经过前期慎重考察，对接了项目技术提供方，经多方论证制定了智慧种植方舱项目的建设计划：

⑴第一阶段:自筹资金到位后，先投入到平整硬化场地、水电整改，后陆续完成其它基础设施建设；

- ⑵第二阶段:智慧方舱建设

项目所需衔接资金到位后，启动设备招投标程序，确定设备制造商及项目运营商，签订智慧方舱设备供货协议及项目运营管护协议。

- ①建设十座食用菌智慧方舱，采用先进的温控、湿控、通风等系统，为食用菌生长提供最佳环境。

- ②方舱配备智能化监测设备，实时监测温度、湿度、二氧化碳浓度等参数，并通过物联网技术实现远程控制和管理。

- 2.建设产品加工与销售中心

- ①建设产品加工车间，对食用菌进行清洗、烘干、包装等加工处理，提高产品附加值。

- ②建立销售渠道，通过研学、现场采摘、企业食堂、电商平台、批发市场、超市等渠道销售食用菌产品。

（四）建设进度安排

- 第一阶段（2024 年 9 月 - 2024 年 11 月）

- （1）完成项目规划和设计，确定建设方案。

- （2）进行土地平整和基础设施建设，包括道路、水电、5G高速网等。

- （3）采购定制智慧方舱设备（议定招投标程序）。

- 第二阶段（2024 年 12 月 - 2025 年 1月）

- （1）安装调试智慧方舱和设备，进行试运行。

- （2）开展技术培训，组织村民参加培训。

- 第三阶段（2025 年 1月 - 2025 年 3月）

- （1）正式投入生产，确保方舱稳定运行，提高食用菌产量和质量。

- （2）建设产品加工车间，完善销售渠道。

- （3）对项目进行评估和总结，不断改进和完善。

七、项目保障措施

- 组织保障

- （1）成立项目建设领导小组，负责项目的组织、协调和管理。

- （2）明确各部门职责，确保项目顺利实施。

- 技术保障

- （1）聘请专业技术人员进行技术指导，确保项目建设和生产过程中的技术问题得到及时解决。

- （2）加强与科研院校的合作，不断引进新技术、新品种。

- 资金保障

- （1）积极争取政府扶持资金、银行贷款等，确保项目建设资金充足。

- （2）加强资金管理，确保资金使用合理、安全。

- 市场保障

- （1）做好市场调研，了解市场需求，制定合理的销售策略。

- （2）加强品牌建设，提高产品知名度和市场竞争力。

八、项目投资及资金来源

项目总投资180.2万元，建设10座食用菌智能化种植方舱，宽3.8米、长13米，舱箱调温空调、监测、自动控制、物联云平台等智能化配套系统，每栋需资金15万元，10座共需资金150万元；加上园区基础设施建设，共计180.2万元；资金来源为两部分：一是县级部门资助150万元；二是合作社自筹30.2万元。

县级部门资助资金150万元，全部用于支付10个示范种植方舱舱箱主体建设（每个方舱规格为13米× 3.8米×3米），共计894040元，云平台等智能化配套系统605960元。

合作社自筹资金30.2万元，用于支付场地硬化960平方米96000元，供排水、电路、5G网络等设施安装37000元，总控区、加工用房建设400平方米169000元。

九、组织及管理措施

（一）项目组织管理

建设单位遵循“务实”、“高效”、“精细”的原则，成立项目单位法人为组长的项目领导组，具体负责制定项目实施方案及重要的资金开支，参与协调各涉项单位的工作，提供各种资料报表，落实项目建设的各项措施，组织项目工程实施，做好项目投资必要的财务和会计记录，对项目建设中各期资料进行收集整理、归档，组织实施项目初期验收工作。

（二）项目建设管理

项目建设过程中严格遵守主管部门要求的建设程序，严格按照批复的实施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致，杜绝擅自随意更改实施方案内容。项目实施方案批复后，尽快实施，实施过程中从施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，项目建成后请示主管部门进行验收，未经验收或验收不合格的不得交付使用。

（三）项目财务管理

按国家有关规定建立核算账册与相关的财务管理制度，专款专用，严格按批复方案下达的投资计划执行，不得挤占、挪用项目建设资金。

（四）项目运行管理

为保证项目顺利实施和完成，确保项目资金实行专款专用、专人管理，随时掌握专项资金的流向、使用动态，掌握建设进度款项拨付与施工进度同步，同时接受上级有关部门的检查、监督。保证在建项目专人对全过程质量与施工进度的跟踪验证，并且按工程建设的有关规程、规范做好竣工验收和工程施工档案存档管理（从项目申报到竣工验收各环节的施工资料、上级文件，按有关规定专人收集、整理、归档）。

十、项目效益评价

（一）社会效益

1.项目建成后，常年吸收当地劳动30人以上务工人员，每人年出勤按约250天计算，80元/天，每人年工资收入2万元以上，其中包括人脱贫户、三类户务工人员不少于4人。另外，合作社租赁本村场地/年2万元，（包括脱贫户）能够增加当地村民耕种收入。每年将下拨资金的7%返还村集体，其中3.5%计入村集体经营性收入，3.5%用于脱贫户、三类户分红。

2.本项目实施后，给我村传统的农业种植产业，带来了一次产业结构的转型换代和提升，推动农业生产转型发展，逐步形成以蔬菜、粮食生产、销售一体化的新型农村产业结构链，全面提高食用菌品质，为广大消费者提供安全、放心的优质食用菌品种。

（二）经济效益

项目建成后，10座食用菌智能化种植方舱，预期效益180万元/年，每月15万元。

（三）生态效益

本项目属于生态型农业项目，无论是施工期间和投产运营期间，基本不会产生“三废”，既没有水质污染，更不产生废气、废渣等污染物。相反，本项目实施后可为人们提供安全的食用菌食品，而且，项目本身就是绿色种植的生态农业、精品农业，同时也能有效加大绿色植被效应，间接改善生态环境。

长子县常张乡裴家庄村股份经济合作社

2024年5月10日