花家坪村高标准覆被式大棚建设项目

**实**

**施**

**方**

**案**

花家坪村集体经济合作社

**目 录**

[一、 现状 2](#_Toc8499)

[二、 项目建设的必要性和可行性 2](#_Toc20772)

[1、项目建设的必要性 2](#_Toc32693)

[2、 项目建设的可行性 2](#_Toc6600)

[三、 项目建设地点、规模与时间 3](#_Toc30573)

[四、 建设内容与资金使用 3](#_Toc17231)

[五、 资金筹措 3](#_Toc14308)

[六、 组织及管理措施 4](#_Toc32104)

[七、 预期效益 4](#_Toc32584)

[1、经济效益 4](#_Toc3540)

[2、社会效益。 4](#_Toc17244)

花家坪村高标准覆被式大棚项目实施方案

1. 现状

石哲镇宣花村位于长子县石哲镇4公里处，古杜线旁发鸠山下，村庄总面积2125亩，其中村庄面积155亩，耕地面积1605亩，林地面积365亩。全村户籍人口613人，常住人口约200人。村支两委成员共4人，党员38人，其中正式党员38人。脱贫户13户28人。宣花村山清水秀，林地耕地资源丰富，交通便利，村内环境优美，绿树成荫，道路整洁、民风淳朴。村民农户主要收入以玉米种植等传统农业为主，村民及村集体经济收入单一。村支两委及合作社主要负责人为了提高村民收益增加村集体收入，计划建设3座高标准覆被式大棚总面积7020㎡。项目建成后经济收入优先帮扶脱贫户和监测户中的困难群众并用于继续壮大村集体经济。

1. 项目建设的必要性和可行性

1、项目建设的必要性

花家坪村产业项目单一，以传统种植业为主，资源利用化低，农民由于自身文化素质不高导致对于新品种、新技术利用程度较低。合作社拟建设3座高标准覆被式大棚提升资源利用率，同时推进先进种植技术普及达到增产增效的生产目标有效提高全村农业生产水平带动农民增收，促进村集体经济发展。

1. 项目建设的可行性

花家坪村山清水秀，水源、耕地资源丰富，光照充足四季分明有利于发展大棚蔬菜种植业。周边环境及交通条件较好，运输交通便利，道路整洁沿线S326省道有利于蔬菜运输，销售渠道广泛，销售风险小。镇村两级干部深刻认识到高标准大棚建设在发展现代农业中的重大意义，工作能力突出奠定了良好的组织条件，群众热情高涨，村支两委干部了解农村及农户情况熟悉农业工作积极带动群众投入协调各方面力量推动项目建设开工落地。目前合作社已与农户签订流转合同租地13亩，合作社成员有从事大棚规模化生产经验能提供相关指导，同时蔬菜市场销售普遍，收益可观，农户积极性高。

1. 项目建设地点、规模与时间

三座高标准覆被式大棚建设于花家坪村村东宣地，建设规模13亩。项目建设时间计划为2024年10月至2025年3月共计6个月。

1. 建设内容与资金使用

项目总投资88.5万元，分别为建设三座高标准覆被式大棚使用资金75.5万元（其中钢架结构材料37万元，膜网结构材料10万元，棉被结构27万元，复合材料门、平整土地及挖基坑土方及砖基础1.5万元）；机井水泵电力配套设施13万元。

1. 资金筹措

项目资金来源为两部分一是乡村振兴衔接资金72万元，二是由合作社自筹资金16.5万元。合作社自筹资金用于机井水泵电力配套设施13万元，复合材料门、平整土地及挖基坑土方及砖基础1.5万元，棉被结构2万元的部分支出。乡村振兴衔接资金用于建设三座高标准覆被式大棚（长130m、宽18m、高5.2m），其中钢架结构材料37万元，膜网结构材料10万元，棉被结构25万元。

1. 组织及管理措施

项目建设中严格遵守主管部门要求的建设程序，严格按照实施方案组织项目实施，落实项目建设各项措施，对项目建设中的资料做好收集，对施工中的各个阶段做好严格的质量把关。项目建成后以“合作社+基地+农户”的经营模式，以合作社为纽带，与基地、农户结成稳定互赢的利益联结机制。一是提供技术指导。做好技术培训，上门跟踪服务。二是务工就业。优先安排脱贫户、监测户参与务工务劳，增加农户收入。三是土地流转。由村委会出面协调与农户签订土地流转协议，按每亩1000元/年的流转价格按年支付给农户。

1. 预期效益

1、经济效益

项目建成后3座高标准覆被式大棚净种面积10.5亩，平均亩产尖椒12000公斤，每公斤平均售价1.5元，总产量108吨，总销售额16万。

2、社会效益。

项目实施后，所得利润按下拨资金的7%，一部分用于脱贫户、三类户进行分红，从而带动脱贫攻坚成果三类户加快增收步伐；另一分部继续巩固壮大村集体经济发展，提高产品质量，通过产业链提升，农户创新能力和产业辐射能力更强，通过产业辐射带动更多的农户参与，增加就业岗位，保持农户收入可持续增长，让更多的农户致富。该项目的实施将对乡村振兴工作局面产生积极影响，具有良好的社会效益。