## Sheet1
长子县2025年度提前批中央和省级衔接资金项目计划报备表
单位：（盖章） | [33 empty] | 2025.1.14
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 是否 到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[7 empty] | 主要建设 规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他 财政资金 | 自筹资金 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户 受益户数 | 脱贫户 受益人数 | 监测户 受益户数 | 监测户 受益人数 | 计划 开工日期 | 计划 完工日期
[14 empty] | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金
合计 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 859 |  |  | 859 |  |  |  |  | 147 | 804 | 147 | 304 |  |  | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | －
1 |  | 丹朱镇东寺头村蔬菜采摘园新建大棚项目 | 新建 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 新建15座现代设施蔬菜采摘农业大棚 |  | 丹朱镇东寺头村 | 长子县丹朱镇东寺头村股份经济合作社 | 长子县农业农村局 | 200 |  |  | 150 |  |  |  |  | 5 | 11 | 5 | 11 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 带动脱贫户、监测户增收 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
2 |  | 宋村镇西郭村设施蔬菜种植新建大棚项目 | 新建 | 产业发展项目 | 生产项目 | 种植业基地 | 建设设施大棚70余座 |  | 宋村镇西郭村 | 长子县宋村镇西郭村股份经济合作社 | 长子县农业农村局 | 400 |  |  | 200 |  |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 4 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 带动脱贫户、监测户增收 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
3 |  | 宋村镇西王内村村集体玻璃育苗棚项目 | 新建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 种植业基地 | 村集体玻璃育苗项目，增设苗床、自动洒水车、水肥一体机等。 |  | 宋村镇西王内村 | 长子县宋村镇西王内村股份经济合作社 | 长子县农业农村局 | 120 |  |  | 50 |  |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 带动脱贫户、监测户增收 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
4 |  | 石哲镇中药材初粗加工厂建设项目 | 新建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 种植业基地 | 中药材初粗加工 |  | 石哲镇川口村 | 长子县石哲镇川口村股份经济合作社 | 长子县农业农村局 | 100 |  |  | 70 |  |  |  |  | 9 | 17 | 9 | 17 |  |  | 2025.5 | 2025.11 | 带动脱贫户、监测户增收 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
5 |  | 南漳镇小型冷库建设项目设备采购安装 | 新建 | 产业发展项目 | 加工流通项目 | 种植业基地 | 小型冷库建设 |  | 南漳镇东王内村 | 长子县南漳镇东王内村股份经济合作社 | 长子县农业农村局 | 50 |  |  | 50 | [10 empty] | 2025.5 | 2025.11 | 带动脱贫户、监测户增收 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
6 |  | 岚水村岚红路排水渠改扩建项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 岚水村岚红路排水渠改扩建项目 |  | 岚水村 | 长子县鲍店镇岚水村股份经济合作社 | 长子县农业农村局 | 50 |  |  | 20 |  |  |  |  | 15 | 25 | 15 | 25 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
7 |  | 南圈沟村街巷硬化工程(北圈沟村) | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 基础设施修缮 |  | 南圈沟村 | 长子县大堡头镇南圈沟村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 29 |  |  | 20 |  |  |  |  | 11 | 15 | 11 | 15 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
8 |  | 呈子岗村街道路面硬化及排水沟工程（呈子岗村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 基础设施修缮 |  | 呈子岗村 | 长子县大堡头镇呈子岗村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
9 |  | 巷道硬化项目（西沟村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 基础设施修缮 |  | 西沟村 | 长子县南陈镇西沟村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 26 |  |  | 20 |  |  |  |  | 17 | 36 | 17 | 36 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
10 |  | 巷道硬化项目（鸦儿沟村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 巷道硬化项目 |  | 鸦儿沟村 | 长子县南陈镇应城村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 25 |  |  | 20 |  |  |  |  | 9 | 18 | 9 | 18 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
11 |  | 巷道硬化及下水道改造项目（西北陈村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 基础设施修缮 |  | 西北陈村 | 长子县南陈镇西北陈村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 50 |  |  | 25 |  |  |  |  | 24 | 47 | 24 | 47 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
12 |  | 西任村铺设下水管道工程（西任村） | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 西任村铺设下水管道工程 |  | 西任村 | 长子县南漳镇上霍庄村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 29 |  |  | 25 |  |  |  |  | 9 | 27 | 9 | 27 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
13 |  | 上霍村街道硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 基础设施修缮 |  | 上霍村 | 长子县南漳镇上霍村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 50 |  |  | 30 |  |  |  |  | 14 | 41 | 14 | 41 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
14 |  | 街巷硬化项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 基础设施修缮 |  | 花家坪村 | 长子县石哲镇花家坪村股份经济合作社 | 长子县乡村振兴发展中心 | 22 |  |  | 20 |  |  |  |  | 26 | 56 | 26 | 56 |  |  | 2025.4 | 2025.8 | 完善村内基础设施 | 方便群众出行 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是
15 |  | 稳岗补贴 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 对当年在同一用工单位累计就业6个月以上，平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予6个月的稳岗补助。 | 1200/元/人 | 长子县 | 长子县乡村振兴发展中心 | 长子县人才就业服务中心 | 72 |  |  | 72 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 2025.01 | 2025.12 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
16 |  | 雨露计划 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 对就读中职（专）、高职（专）类的在校学生中的脱贫子女，按学制每生给予3000元补助。 | 3000/元/人 | 长子县 | 长子县乡村振兴发展中心 | 长子县乡村振兴发展中心 | 88 |  |  | 67 | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 2025.01 | 2025.12 | 带动脱贫户、监测户增收 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否