长子县2022年四好农村公路工程施工管理办法

一、建设单位：长子县交通运输局，项目法人师宏，项目总工和彬；工程管理科室，公路股，负责人马建华。工程实行项目法人制，合同管理制，工程监理制，群众监督制，政府监管制。

二、勘察设计:委托社会公路工程专业设计单位实施，本次我县委托长治市通明勘察设计有限公司勘察设计，设计单位资质为：勘察证书等级乙级、证书号042297-ky；设计证书等级乙级、证书号A114006452；负责人薛银，高级工程师。

三、工程施工：通过公开招标，选择公路工程施工总承包三级及以上资质施工单位施工，实行合同管理制。施工项目负责人具备公路工程二级建造师及以上资格，项目总工具备公路工程专业工程师及以上资格。

四、工程监理：单个项目监理服务费超过30万元的项目，通过公开招标，选择监理单位；单个项目监理服务费低于30万元的项目，委托社会公路工程专业监理单位实施。

五、建设标准：

（一）自然村通硬化路：宽度--自然村通硬化路段路面4.5米宽、两侧路肩各宽0.5米，路基总宽5.5米；村内路段按原来宽度建设，原则上路基宽度不得低于5.5米。路面结构层—标准路段为5cm厚沥青砼面层+16cm厚水稳基层，旧路面损毁严重或挖除路段再+16cm厚二灰土底基层，潮湿路段再+16cm厚砂砾垫层。

（二）县乡公路改造：宽度--县乡公路改造路段路面宽6.5米，两侧路肩各宽0.5米，路基总宽7.5米；村内路段按原来宽度建设。路面结构层—标准路段为5cm厚AC-16F中粒式密级沥青砼面层+16cm厚水泥稳定碎石基层+16cm厚水泥稳定碎石底基层。

（三）排水设施：原则上按照图纸设计方案施工，如群众提出恰当的建议，可进行变化，以解决村民排水要求，完善排水设施，节约投资为目得。

六、施工机械要求、质量控制指标及外观要求：

（一）路基：施工机械必须有静压压路机、震动压路机、平地机；主要质量控制指标：压实度、平整度、宽度。外观要求：平面线形顺适、纵坡横坡符合排水要求、宽度满足、路基平整无翻浆。

（二）路面基层：施工机械必须有静压压路机、震动压路机、平地机（摊铺机）；主要质量控制指标：含水量、灰剂量、厚度、压实度、平整度、宽度。外观要求：基层表面平整、无坑洼、无松散，接茬处平整密实，养生到龄。

（三）路面：施工机械必须有摊铺机、双钢轮压路机、胶轮压路机；主要质量控制指标：油石比、混合料级配、厚度、压实度、平整度、宽度。外观要求：（油路）表面平整密实，无松散、裂缝、离析等现象，接茬处平整密实，无明显碾压轮迹，面层与路缘石及其他构筑物应密贴接顺，不得有积水现象。（水泥路）路面顺适平整，无断板、表面脱皮、印痕、裂纹和缺边掉角等病害，接缝涨缝符合要求。

七、施工要点：

（一）合同签订后，建设单位要向监理单位、施工单位进行安全、技术交底。

（二）施工单位根据相关规范要求，到有资质单位做原材料试验、配合比设计试验，经监理签认后原材料进场；编制开工报告，经监理签认后，工程开工。

（三）严格按照设计图纸工程量和设计要求施工，每到工序完工后，经监理验收批准后，方可进行下道工序，直至完工。

（四）如须发生工程变更，施工单位要提前24小时报监理审批方案，变更方案批准后，变更工程量由施工、监理、甲方代表三方共同丈量核定变更数量，现场签证。

（五）工程施工严格按照《公路工程施工技术规范》要求执行，工程质量严格按照《公路工程验收评定标准》执行。

（六）工程质量自检、抽检资料、隐蔽工程影像资料及时整理归档。

二0二二年七月十日