## Sheet2
2020年设施蔬菜强农惠农扶持项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2020年设施蔬菜强农惠农扶持项目
主管部门 |  | 长子县蔬菜发展服务中心-303 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县蔬菜发展服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1342.79 |  | 1342.79 |  | 1333.24 | 10 | 99.29 | 9.93
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 1342.79 |  | 1342.79 |  | 1333.24 | -- | 99.29 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成露地蔬菜6万亩，设施大棚蔬菜4万亩。共10万亩 |  |  |  |  | 项目实际完成情况良好。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 设施蔬菜补贴亩数 | =10万亩 |  | 10万亩 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 设施蔬菜补贴合规率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 设施蔬菜补贴及时性 | 及时 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 设施蔬菜补贴总额 | =1342.7851万元 |  | 1333.2351万元 |  | 10 | 9.93 | 蔬菜种植主体不足
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 带动农民增收 | =1000元/人 |  | 1000元/人 |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 带动就业人数（人） | =500人 |  | 500人 |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.86
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 项目能很好的完成，主要经验是：一是县级强农惠农扶持政策每年下达的及时，县蔬菜发展服务中心能及时做好工作的谋划和实施。二是县蔬菜中心对该项目制定了符合项目实施的验收办法。三是蔬菜中心对项目非常重视，组织领导的好，分工明确，全体职工通力合作，确保了项目如期完成。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目存在问题主要是种植主体实地获得补贴资金时间上相对比较晚，效率需要再提高一些。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 建议对长子蔬菜种植主体的补贴能更加精准和高效。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 建议预算安排时适当增加一些，避免项目实际验收资金不足
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强资金管理方面的培训。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理方面的培训，使项目管理更加合理。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无