## Sheet2
LNG北进场道路复垦 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | LNG北进场道路复垦
主管部门 |  | 长子县大堡头镇人民政府-502 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县大堡头镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 9.5 |  | 9.5 |  | 9.5 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 尽可能减少对土地的破坏，合理利用土地，保护并改善生态环境。 |  |  |  |  | LNG北进场道路复垦项目已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | LNG旧北进场道路覆盖面积 | =7020平方米 |  | 7020平方米 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | LNG北进场道路复垦工作合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | LNG北进场道路复垦工作及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | LNG北进场道路复垦工作时间 | =2020年5-12月 |  | 2020年5-12月 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | LNG北进场道路复垦成本 | <=9.50万元 |  | 9.5万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 北圈沟村周边生态环境 | 保护并改善 |  | 98% |  | 10 | 9.8 | 周边生态环境的改善需要长期坚持，短期内难以看到效果
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 对土地的破坏 | 减少 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 98% |  | 10 | 9.8 | 长效管理机制的完善短期内很难取得成效
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.6
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 要在实地勘测的基础上，经过综合分析、整理，因地制宜地促进项目进程。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 进一步加强绩效管理。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 明确复垦目标和任务，结合经济、技术可行性，提出切实可行的复垦措施和方案，促进经济、社会和环境和谐发展的目的。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 统一规划，统筹安排，因地制宜，充分结合周边地类实际情况编制预算。
|  |  | 对资金管理的建议： | 进一步规范项目资金管理制度，在相关单位监督下使用，量入为出、专款专用。
|  |  | 项目管理的建议： | 规范项目管理的运作，充分听取群众意见，扩大公众参与度，切实尊重群众的民主权利，调动广大农民群众的积极性。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无