## Sheet2
大堡头镇煤改电设备款 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 大堡头镇煤改电设备款
主管部门 |  | 长子县大堡头镇人民政府-502 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县大堡头镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 60.47 |  | 60.47 |  | 60.47 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 60.47 |  | 60.47 |  | 60.47 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 进一步改善长子空气质量，促进居民进入“清洁取暖、低碳生活”时代 |  |  |  |  | 大堡头镇煤改电设备款项目已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 煤改电工程覆盖单位数量 | =12个 |  | 12个 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | “煤改电”改造面积 | =24932㎡ |  | 24932㎡ |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 煤改电工程验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 煤改电工程开展及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 煤改电工程资金 | <=60.47万元 |  | 60.47万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 长子空气质量 | 改善 |  | 98% |  | 15 | 14.7 | 空气质量的改善需要做好后期监督工作，短期内难以看到明显效果
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 单位冬季供暖 | 保障 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.7
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 健全项目进程监管制度，成立专门验收小组，确保项目质量。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目后期长效管理制度缺乏进一步完善。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 煤改电工程应贴近实际情况，努力践行中央加大电能替代及大气污染防治的要求，进一步改善长子空气质量。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 细化预算编制，明确预算单位各岗位职责，遵从严格审批的原则。
|  |  | 对资金管理的建议： | 据长子县煤改电工程相关资金管理办法，不挪用、不挤占资金 ；进一步强化资金管理和财务管理； 加强资金管理，确保资金安全；严格按照会计制度，规范会计行为。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理责任意识；进一步细化工作目标任务；项目实施后成立专门验收小组，保证项目质量；规范运作项目管理。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无