## Sheet2
邹村村容村貌整治经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 邹村村容村貌整治经费
主管部门 |  | 长子县大堡头镇人民政府-502 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县大堡头镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善农村人居环境，提升社会主义新农村建设水平，促进城乡协调发展。 |  |  |  |  | 邹村村容村貌整治经费项目已完成
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 村容村貌整治人次 | >=300人次 |  | 300人次 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 村容村貌整治清理垃圾 | >=300吨 |  | 300吨 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 村容村貌整治工作合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 村容村貌整治及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 村容村貌整治经费 | <=3万元 |  | 3万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 邹村人居环境 | 改善 |  | 95% |  | 30 | 28.5 | 人居环境的改善需要长期坚持努力且做好事后监督
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.5
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 项目进程要因地制宜，完善规划，尽可能凸显乡村特色，改善居民生活状况。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 没有建立明确的项目进程监管制度，缺乏专人负责。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 项目决策前期要做好调研工作，更好地改善农村人居环境，提升社会主义新农村建设水平，促进城乡协调发展。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加快办理采购手续，将预算细化，减小预算偏差，提高财政预算资金的使用效率。
|  |  | 对资金管理的建议： | 拓宽专项资金管理方法；进一步强化资金管理和财务管理，明确专人负责审核拨付。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理责任意识，确保项目进程每一阶段都有专人负责，进一步细化工作目标任务。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无