## Sheet2
金山银山文旅节配套建设 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 金山银山文旅节配套建设
主管部门 |  | 长子县南陈乡人民政府-511 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县南陈镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 101.94 |  | 101.94 |  | 46.86 | 10 | 45.97 | 4.6
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 101.94 |  | 101.94 |  | 46.86 | -- | 45.97 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 要抓住“文旅兴县”这个牛鼻子，推进全县转型发展、乡村振兴，重点推介旅游项目，促进旅游线路、环境卫生和设施的提档升级，以旅游项目带动发展，形成长效机制 |  |  |  |  | 项目已完工，支付金额按照当年实际情况进行支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴农户面积 | =225.15亩 |  | 225.15亩 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 金山银山相应工程验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 金山银山工程建设及时性 | 及时 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 金山银山补贴项目总成本 | =101.94万元 |  | 46.86万元 |  | 15 | 6.9 | 按照实际需求
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 人文环境舒适度提升程度 | 提升 |  | 100% |  | 30 | 30
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 86.5
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 长子县将立足资源优势，着眼转型升级，提出并实施“文旅兴县”战略，着力打造县域发展的“新引擎”
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 预算资金使用不及时
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证各项工作个更好开展。规范日常管理，建立完善的后期管理制度，明确岗位职责。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 格按照相关办法及规定执行，提高预算精准度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 1.严格按照有关财经制度加强资金管理，做到正确合理使用各项资金；2.尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强管理，统筹兼顾
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无