## Sheet2
乡镇困难补助 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 乡镇困难补助
主管部门 |  | 长子县南陈乡人民政府-511 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县南陈镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 40 |  | 40 |  | 25.65 | 10 | 64.13 | 6.41
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 40 |  | 40 |  | 25.65 | -- | 64.13 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目资金用于发放临时人员工资、日常维修等，以保障乡镇工作有序进行。 |  |  |  |  | 项目已完成，按照当年实际使用情况进行支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 临时人员人数 | =10人 |  | 10人 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常维修次数 | =8次 |  | 8次 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 日常维修验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用临时人员合格率 | =100% |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 发放工资及时性 | 及时 |  | 64.12% |  | 8 | 5.13 | 按实际需求
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 日常维修及时率 | 及时 |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 经费总成本 | =40万 |  | 25.65万 |  | 8 | 5.13 | 按实际需求
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 乡政府公共服务能力提升度 | 提升 |  | 100% |  | 30 | 30
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度（%） | >=99% |  | 99% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.67
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 随着形势的发展和社会主义新农村建设的推进，乡级开支日益增大，管理经费严重不足。部分乡不仅办公场所简陋，甚至购买笔墨纸等基本办公用品的经费都没有。大幅度提高管理经费标准，不仅可以缓解各乡日常工作经费紧张局面，干部待遇也有望进一步提高。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 预算资金未在规定时间内充分利用
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 目标制定明确，政策和需求依据充分，资金按照时序支出，严格按用途使用，按照财务管理规定开支。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 严格报账手续,所有支出项目按照相关规定具备支出依据文件、有效凭证，符合报账程序和要求
|  |  | 对资金管理的建议： | 资金到位及时，对资金的使用监管有力有效
|  |  | 项目管理的建议： | 强化监督和财务公开管理。严格按照相关规定和工作量，经费年底同其他开支一起在政务公开栏公示开支情况，接受干部职工和群众监督。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无