## Sheet2
南李末村河道治理资金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 南李末村河道治理资金
主管部门 |  | 长子县南漳镇人民政府-506 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县南漳镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善河道环境，提升社会主义新农村建设水平，促进城乡协调发展。 |  |  |  |  | 2021年度项目按计划完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 修建防护网 | =1300米 |  | 1300米 |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 修建景观步道 | =500米 |  | 500米 |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 种植板菊、八宝景天、凤尾面积 | =2000㎡ |  | 2000㎡ |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工及时性 | 及时 |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 河道治理经费 | <=10万元 |  | 10万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 南李末河道环境 | 改善 |  | 90% |  | 30 | 27 | 南李末河道环境基本得到改善
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 加强督导检查，履行好监管责任，强化资金监督管理
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提高项目决策的及时性，确保资金的时效性。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强指导的力度，加强对各部门申报项目的指导，制定实施方案，建立长效机制。
|  |  | 对资金管理的建议： | 尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值。
|  |  | 项目管理的建议： | 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进，全力推进项目。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无