## Sheet2
武装工作经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 武装工作经费
主管部门 |  | 长子县南漳镇人民政府-506 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县南漳镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1 |  | 1 |  | 0.89 | 10 | 89 | 8.9
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 1 |  | 1 |  | 0.89 | -- | 89 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 征兵工作每年为两季，民兵训练为一年两次，资金到位主用于征兵资料印制，版面制作等工作 |  |  |  |  | 及时开展民兵训练，训练效果基本合格，民兵的身体素质显著提高。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 征兵工作季数 | =2季/年 |  | 2季/年 |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 民兵训练次数 | =2次/年 |  | 2次/年 |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 民兵训练合格率 | =100% |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 武装工作开展及时性 | 及时 |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 |  | 100% |  | 8 | 8
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 每年的武装经费标准 | =1万元 |  | 0.89万元 |  | 10 | 8.9 | 财政扣除百分之十
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 民兵身体素质 | 提高 |  | 90% |  | 10 | 9 | 民兵身体素质显著提升
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 办公运转 | 正常 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民兵满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.8
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 及时完成项目储备，保障日常工作及时完成，保障单位正常运转，提高项目执行率。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 还需进一步提高项目管理制度执行的有效性，完善长效管理制度建设。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进，全力推进项目。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强指导的力度，加强对各部门申报项目的指导，制定实施方案，建立长效机制。
|  |  | 对资金管理的建议： | 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格按照相关办法及规定执行。
|  |  | 项目管理的建议： | 依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无