## Sheet2
乱石河美丽乡村建设资金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 乱石河美丽乡村建设资金
主管部门 |  | 长子县石哲镇人民政府-503 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县石哲镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善农村人居环境，提升社会主义新农村建设水平，促进城乡协调发展。 |  |  |  |  | 新建村民活动广场，改建村级活动场所等，改善农村人居环境，提升社会主义新农村建设水平，促进城乡协调发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益村民人数 | =249人 |  | 249人 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 文化广场硬化面积 | =500平方米 |  | 500平方米 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 美丽乡村建设合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 美丽乡村建设及时性 | 及时 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 美丽乡村建设 | =5万元 |  | 5万元 |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 乱石河人居环境 | 改善 |  | 90% |  | 15 | 13.5 | 项目仍需进一步完善，提高效益。
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 乱石河建设水平 | 提升 |  | 90% |  | 15 | 13.5 | 项目仍需进一步完善，提高效益。
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 1、完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成的原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。 2、注重绩效管理。科学合理的编制项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规，既能满足节约办事的要求，又推进了教学工作的有序开展。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 规范日常管理，建立完善的后期管理制度，明确岗位职责，服务内容、服务标准等，规范服务行为，加强对建设工作的检查和管理，每年开展对项目内容的建设运行情况，进行检查评估，确保项目落实。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 严格按照相关预算规定来完成本单位及项目的整体预算，尽量降低预算偏差，坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，科学合理编制单位预算。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格按照相关办法及规定执行：资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。
|  |  | 项目管理的建议： | 依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人，认真做好项目建设相关工作，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无