## Sheet2
特高压周边绿化租地补偿资金 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 特高压周边绿化租地补偿资金
主管部门 |  | 长子县石哲镇人民政府-503 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县石哲镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.85 |  | 17.85 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 17.85 |  | 17.85 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 资金到位后及时足额交付特高压周边绿化租地补偿资金 |  |  |  |  | 项目未开展
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 特高压周边绿化租地面积 | =255亩 |  | 0亩 |  | 13 | 0 | 项目未开展
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 补偿资金发放准确率 | =100% |  | 0% |  | 13 | 0 | 项目未开展
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 补偿资金发放及时性 | 及时 |  | 0% |  | 12 | 0 | 项目未开展
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 补偿标准 | =700元/亩 |  | 0元/亩 |  | 12 | 0 | 项目未开展
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 农户的合法权益 | 维护 |  | 0% |  | 30 | 0 | 项目未开展
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度（%） | >=90% |  | 0% |  | 10 | 0 | 项目未开展
总分 | [7 empty] | 100 | 0
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 1、根据立项依据，做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范等； 2、根据到位资金，做到重点、公平公正、资金分配与资金管理办法相符
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 进一步完善项目相关管理制度，提高管理制度执行的有效性。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证各项工作更好开展。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格按照相关办法及规定执行：资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。
|  |  | 项目管理的建议： | 依照相关规定建立健全规章制度，仔细规划项目各个阶段时间和相关内容，方便项目后续工作的展开。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无