## Sheet2
变压器安装工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 变压器安装工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提高灌溉效率，提高用水率，增加农民收入 |  |  |  |  | 农业现代化规模：扩大；群众满意度（%）：90；灌溉用水率：提高；架设电线：1301.51；工程验收合格率：95；变压器：5；工程完工及时率：95；灌溉面积：增加；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 架设电线 | =1301.51公里 |  | 1301.51公里 |  | 6.2 | 6.2
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 变压器 | =5台 |  | 5台 |  | 6.3 | 6.3
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | >=95% |  | 95% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | >=95% |  | 95% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =75万元 |  | 20万元 |  | 12.5 | 3.33 | 本年实际发生成本为清偿以前年度欠款
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 灌溉用水率 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 灌溉面积 | 增加 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业现代化规模 | 扩大 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.83
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于该项目根据县委巡视整改任务清单，对未配套的项目进行了变压器的配套，但由于电费较高，村委无法全部负担，造成利用率不高。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障项目的预算投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目的维修管护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无