## Sheet2
2021中央水利求灾资金（长子县金丰河居德段河道水毁维修工程） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021中央水利求灾资金（长子县金丰河居德段河道水毁维修工程）
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 |  | 30 |  | 0.71 | 10 | 2.37 | 0.24
|  | 其中：中央财政资金 |  | 30 |  | 30 |  | 0.71 | -- | 2.37 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对该段修建护坡和挡墙，保护两岸的道路和耕地。 |  |  |  |  | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤 | =133米 |  | 0米 |  | 6.3 | 0 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建挡土墙 | =166米 |  | 0米 |  | 6.2 | 0 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% |  | 0% |  | 12.5 | 0 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% |  | 0% |  | 12.5 | 0 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =30万元 |  | 0.71万元 |  | 12.5 | 0.3 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保护道路和耕地 | 保护 |  | 0% |  | 30 | 0 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 0% |  | 10 | 0 | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
总分 | [7 empty] | 100 | 0.54
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于资金下达较晚，加之冬季上冻，未施工
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进项目进度。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障水毁项目的资金投入及县级配套。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行专项资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 严格执行项目法人制、合同管理制。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无