## Sheet2
2021第二批中央水利救灾资金项目（50万） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021第二批中央水利救灾资金项目（50万）
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 |  | 50 |  | 1.18 | 10 | 2.36 | 0.24
|  | 其中：中央财政资金 |  | 50 |  | 50 |  | 1.18 | -- | 2.36 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 浊漳河岳阳村段堤防修复，色头河色头村段堤防修复，保护两岸村庄及耕地。 |  |  |  |  | 河道堤防修复：2；验收合格率（%）：100；工程完工及时率（%）：100；保护两岸村庄及耕地：保护；群众满意度（%）：90
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 河道堤防修复 | =2处 |  | 2处 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =50万元 |  | 1.18万元 |  | 12.5 | 0.29 | 由于资金下达较晚，工程开工较晚，按工程进度予以支付，工程未审计
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 保护两岸村庄及耕地 | 保护 |  | 100% |  | 30 | 30
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 78.03
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于进入冬季上冻，造成施工进度较慢
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，做好项目规划。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 应加强水利维护工程县级配套
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 执行项目法人制、合同管理制、工程项目审计决算。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无