## Sheet2
岚源、南源供水中心运行费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 岚源、南源供水中心运行费
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 供水量每个生天不低于20升，和水方便程度供水入户或人力取水往返时间不超过20分钟，供水保证率达90%以上。 |  |  |  |  | 运行管理成本：30；群众满意度（%）：90；供水量：20；供水时效：20；供水保证率：90；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 供水量 | >=20升/人/天 |  | 20升/人/天 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 供水保证率 | >=90% |  | 90% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 供水时效 | >=20分钟 |  | 20分钟 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 运行管理成本 | =30万元 |  | 30万元 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 集中供水水质达标率 | >=90% |  | 89% |  | 30 | 29.67 | 由于供水管网老化，存在毁损现象
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.67
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于供水站建成年限较久，多处管网老化毁损，而运行成本不够，造成供水率较低。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强供水中心运行费预算安排，保障供水中心正常运行。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强供水管网维护，保障正常供水。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无