## Sheet2
农116号2020年省级水利转移支付资金（基金） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 农116号2020年省级水利转移支付资金（基金）
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.51 |  | 20.51 |  | 20 | 10 | 97.51 | 9.75
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 20.51 |  | 20.51 |  | 20 | -- | 97.51 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决2个乡镇3个行政村，益657户2222人的吃水问题 |  |  |  |  | 配套安装潜水泵：3；地埋线：650；工程验收合格率（%）：100；工程完工及时率（%）：100；新打机井：3；农村吃水环境改善：改善；群众满意度：95
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 配套安装潜水泵 | =3台 |  | 3台 |  | 8.4 | 8.4
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 地埋线 | =650米 |  | 650米 |  | 8.4 | 8.4
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新打机井 | =3眼 |  | 3眼 |  | 8.4 | 8.4
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 8.3 | 8.3
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 8.3 | 8.3
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =20.51万元 |  | 20万元 |  | 8.2 | 8 | 工程质保期未到，未支付质保金
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 农村吃水环境改善 | 改善 |  | 100% |  | 30 | 30
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.55
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 饮水维护项目，上级水利部门要求地方财政进行配套，县级配套未到位。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进工程建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障饮水维护工程的县级配套预算安排。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行专项资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 严格执行项目法人制、合同管理制、工程预决算制度。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无