## Sheet2
长子县岚源水质提升改造工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 长子县岚源水质提升改造工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 7.99 |  | 7.99 |  | 7.99 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 提升供水水质，提高供水能力 |  |  |  |  | 预算执行率：100%；维修400立方米蓄水池：1；项目验收合格率（%）：100；群众满意度：90；工程完工率：100；新建一级提水泵站：1；新建净水室：1；新增净化设备：1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 维修400立方米蓄水池 | =1座 |  | 1座 |  | 7.1 | 7.1
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增净化设备 | =1套 |  | 1套 |  | 7.1 | 7.1
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建一级提水泵站 | =1座 |  | 1座 |  | 7.1 | 7.1
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建净水室 | =1座 |  | 1座 |  | 7.1 | 7.1
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 7.2 | 7.2
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率 | =100% |  | 100% |  | 7.2 | 7.2
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本 | =747.87万元 |  | 7.99万元 |  | 7.2 | 0.08 | 本年实际发生成本为清偿以前年度欠款
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 提高饮水安全 | 提高 |  | 90% |  | 30 | 27 | 由于资金有限，对泵站进行了改建，但部分供水管网未得到维修，一定程度上影响供水效率。
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89.88
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于资金有限，对泵站进行了改建，但部分供水管网未得到维修，一定程度上影响供水效率。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进工程建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障供水管网修复的预算投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强资金管理，严格执行专项资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 严格执行项目法人制， 合同管理制。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无