## Sheet2
小型农田水利重点县项目二 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 小型农田水利重点县项目二
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.29 |  | 17.29 |  | 17.29 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 17.29 |  | 17.29 |  | 17.29 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完善大棚种植区灌溉设施，丰富村民经济收入的方式，推进农业生产规模化和专业化，使生态环境向良性循环发展。 |  |  |  |  | 预算执行率：100%；验收合格率：95；工程完工率（%）：95；增加农民收入：增加；用水效率提高：提高；给水栓：1306；群众满意度：95；管材：122800；生产条件改善：增加
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 给水栓 | =1306套 |  | 1306套 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 管材 | =122800米 |  | 122800米 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =353.49万元 |  | 17.29万元 |  | 10 | 0.49 | 目标值的工程成本为合同审定价成本，而业绩值成本为解决工程债务成本
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 增加农民收入 | 增加 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 生产条件改善 | 增加 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 用水效率提高 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.49
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于该项目于2014年实施，所支付款项为历年欠工程款，该项目至今部门项目需要维护。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大对历年工程欠款的清偿投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强资金管理，合理使用资金。
|  |  | 项目管理的建议： | 明确管护责任，加强水利工程的管理。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无