## Sheet2
兰河占地等相关经费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 兰河占地等相关经费
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 33 |  | 33 |  | 26.86 | 10 | 81.39 | 8.14
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 33 |  | 33 |  | 26.86 | -- | 81.39 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决坪头村占地补偿款7.4644万元、崖底村占地补偿款1.7566万元、槐圪塔村占地补偿款1万元、横水村占地补偿款5.299万元、北寨村占地补偿款6.48万元、北湾村占地补偿款2.1077万元、王庄村占地补偿款1.3074万元、麦王沟村占地补偿款0.919万元、庙底村占地补偿款0.19万元占地补偿款。 |  |  |  |  | 工程完工及时率（%）：100；治理河道：12.33；解决占地补偿款村数：9；工程验收合格率：100；基础设施及投资环境：改善；防洪标准：提高；群众满意度：90；农民收入增加：增加
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 解决占地补偿款村数 | =9个 |  | 9个 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河道 | =12.33公里 |  | 12.33公里 |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =33万元 |  | 26.86万元 |  | 10 | 8.14 | 本年实际发生成本根据各村协议约定进行补偿金额
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 农民收入增加 | 增加 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 基础设施及投资环境 | 改善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 防洪标准 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.28
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 河道治理长度较长，涉及村较多，占地补偿问题较难解决，影响施工进度。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强资金投入
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理，明确项目管护责任。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无