## Sheet2
饮水水塔工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 饮水水塔工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 22.1 |  | 22.1 |  | 22.1 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决南漳，赵庄、东堡、南温坪四个行政村的饮水安全问题、提升供水保证率，确保供水水量及水质安全，提高供水服务水平。 |  |  |  |  | 新建水塔数量：2；验收合格率：100；村民吃水问题解决：解决；村民满意度：95；完工及时率：100；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建水塔数量 | =2座 |  | 2座 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 完工及时率 | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =25.56万元 |  | 22.1万元 |  | 12.5 | 10.81 | 本年实际发生成本为清偿以前年度工程欠款
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 改善村民生活质量 | 改善 |  | 90% |  | 15 | 13.5 | 由于受地理环境及其他基础设建设影响，村民生活质量得到了部分改善
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 村民吃水问题解决 | 解决 |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 96.81
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 随着农村街道硬化工程的实施，管道铺设维修与已建面的水泥路、绿化等农村基础设施建设之间的矛盾日益突出。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障农村供水工程预算安排。
|  |  | 对资金管理的建议： | 执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强饮水工程管护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无