## Sheet2
浊漳河南源源头治理工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 浊漳河南源源头治理工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 推进浊漳河流域恢复湿地、涵养水源，确保库安、堤固、河畅、水清岸绿、完善河道水系，改善河道水质，确保下游申村水库，水质保持达市民饮用水标准的要求。 |  |  |  |  | 群众满意度（%）：90；防护工程：3.38；中小河流治理：2.20；生物护坡：9.43；项目验收合格率（%）：100；项目完工率：100；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 防护工程 | =3.38公里 |  | 3.38公里 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 生物护坡 | =9.43公里 |  | 9.43公里 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 中小河流治理 | =2.20公里 |  | 2.2公里 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 12 | 12
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工率 | =100% |  | 100% |  | 12 | 12
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =1000万元 |  | 5万元 |  | 8 | 0 | 本年实际发生成本为清偿以前年度工程欠款
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 提高农民收入 | 提高 |  | 90% |  | 10 | 9 | 由于地理环境等原因，导致收入提高不明显
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保护村庄安全 | 保护 |  | 90% |  | 10 | 9 | 在一定程度上保护了村庄安全，由于村民环保意识薄弱，仍有倾倒垃圾及破坏河岸现象
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 改善河道环境 | 改善 |  | 90% |  | 10 | 9 | 在一定程度上保护了村庄安全，由于村民环保意识薄弱，仍有倾倒垃圾及破坏河岸现象
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 89
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批，层层分管，环环相扣，各部门联动的管理机制，全力推进项目。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目实施过程中涉及占地补偿等问题，需与各乡镇村协调。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，做好项目规划。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大资金投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无