## Sheet2
王峪汛期河道维修工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 王峪汛期河道维修工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.16 |  | 26.16 |  | 26.16 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 26.16 |  | 26.16 |  | 26.16 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
预算执行率：100%；项目验收合格率（%）：100；群众满意度（%）：95；河道清淤：400；河道环境改善，防灾减灾能力提高：928.70
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 河道环境改善，防灾减灾能力提高 | =928.70立方米 |  | 928.7立方米 |  | 15 | 15
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 河道清淤 | =400立方米 |  | 400立方米 |  | 20 | 20
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 河道环境 | 改善 |  | 90% |  | 30 | 27 | 河道环保意识淡薄
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 97
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于河道年久失修，污染较严重，清淤难度大，耗时较长。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大资金投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 明确责任，加强管理。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无