## Sheet2
粮食产能水利工程项目改造（石哲西村） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 粮食产能水利工程项目改造（石哲西村）
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 15 |  | 15 |  | 15 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过完善灌溉区设施，将极大地改善项目区农业生产条件，提高土地利用率和农业生产效率。 |  |  |  |  | 预算执行率：100%；埋设管道：4440；验收合格率：100；工程完工及时率：100；项目区生产条件改善：改善；提高了用水效率：提高；群众满意度：95；新打机井：1
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 埋设管道 ？？ | =4440米 |  | 4440米 |  | 6.3 | 6.3
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新打机井 | =1眼 |  | 1眼 |  | 6.2 | 6.2
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =20.09万元 |  | 15万元 |  | 12.5 | 9.33 | 本年实际发生成本为清偿以前年度欠款
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 提高农民的经济收入 | 提高 |  | 90% |  | 10 | 9 | 由于受地理环境，农业结构的影响，水利基础设施虽有改善，但在一定程度上仍制约着农村经济收入的提高
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 项目区生产条件改善 | 改善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高了用水效率 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 95.83
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 随着农村街道硬化工程的实施，管道铺设维修与已建面的水泥路、绿化等农村基础设施建设之间的矛盾日益突出。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进项目建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障农村供水工程的预算投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 明确管护责任，提高水利工程的运行与维护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无