## Sheet2
金山银山工程项目 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 金山银山工程项目
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 95.65 |  | 95.65 |  | 95.32 | 10 | 99.65 | 9.97
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 95.65 |  | 95.65 |  | 95.32 | -- | 99.65 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 旅游收入增加，带动第三产业和周边经济 |  |  |  |  | 旅游接待人次较去年相比：5；公众满意度：90；宣传广千投放次数：500；长期资金投入持续性：持续；辐射范围：1567；宣传活动完成及时性：及时；设施建设成本：95.65
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传广千投放次数 | >500次 |  | 500次 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 辐射范围 | >1567平方米 |  | 1567平方米 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 宣传活动完成及时性 | 及时 |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 设施建设成本 | =95.65万元 |  | 95.32万元 |  | 12.5 | 12.46 | 年末部分项目手续不全，故未支付
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 旅游接待人次较去年相比 | >5% |  | 5% |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 公众满意度 | >90% |  | 90% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期资金投入持续性 | 持续 |  | 100% |  | 5 | 5
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 长期管理制度健全性 | 健全 |  | 95% |  | 5 | 4.75 | 在工程施工与管护中仍存在部分制度不健全的问题
总分 | [7 empty] | 100 | 99.68
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于项目地处山区，施工难度大。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障项目预算安排。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目后期管护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无