## Sheet2
2021省级水利转移支付资金（基金雍河水库输水洞延长修复） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 2021省级水利转移支付资金（基金雍河水库输水洞延长修复）
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 | -- | 100 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 由于雍河水库左岸土方塌陷，修复砌筑，输洞两侧挡墙长度共23米，座底宽2.5米，封顶宽0.6米，高2.2米（地埋0.5米，外漏1.7米）。 |  |  |  |  | 小型水库维修养护座数：1；工程验收合格率：100；投资完成及时率：100；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 小型水库维修养护座数 | =1座 |  | 1座 |  | 18 | 18
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 16 | 16
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 投资完成及时率 | =100% |  | 100% |  | 16 | 16
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 建成后防洪保障性 | 提高 |  | 95% |  | 30 | 28.5 | 由于维护资金短缺，需维护项目未全部维护
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | =100% |  | 95% |  | 10 | 9.5 | 存在部分需要维护项目
总分 | [7 empty] | 100 | 98
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 小水库建成年限较久，为提高防洪能力，需除险加固，维修项目较多，维护资金短缺
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导、做好前期规划。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大小水库维修养护投入
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理，明确管护职责。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无