## Sheet2
小型农田水利重点县项目一四 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 小型农田水利重点县项目一四
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 促进农业结构调整，增加农民收入，有利于推进规模化和专业化经营，改善项目区生产条件 |  |  |  |  | 改善生态环境良性发展：改善；群众满意度：95；水泵及配套：212；泥沙+筛网过滤器：35；项目验收合格率（%）：100；工程完工率：100；工程成本：137.20；生产条件：改善；机井控制台：287；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 机井控制台 | =287套 |  | 287套 |  | 4.1 | 4.1
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 泥沙+筛网过滤器 | =35套 |  | 35套 |  | 4.2 | 4.2
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 水泵及配套 | =212套 |  | 212套 |  | 4.2 | 4.2
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率 | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =137.20万元 |  | 4万元 |  | 12.5 | 0.36 | 本年实际发生成本为清偿以前年度工程欠款
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 农民经济收入 | 提高 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 生产条件 | 改善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 改善生态环境良性发展 | 改善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 87.86
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于工程属以前年度项目，完工已十多年，部分设施存在损毁现象。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大以前年度工程款清偿。
|  |  | 对资金管理的建议： | 严格执行资金管理制度。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强水利工程运行管护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无