## Sheet2
饮水安全工程一四 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 饮水安全工程一四
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.52 |  | 14.52 |  | 14.52 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 14.52 |  | 14.52 |  | 14.52 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决四个乡镇11个村的饮水问题，提高安全饮水质量 |  |  |  |  | 预算执行率：100%；新建机井：9；蓄水池：6；水塔：4；验收合格率：100；水泵机电设备安装：9；工程完工及时率（%）：100；饮水安全事故发生数：降低；群众满意度：95
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建机井 | =9眼 |  | 9眼 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 蓄水池 | =6座 |  | 6座 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 水塔 | =4座 |  | 4座 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 水泵机电设备安装 | =9套 |  | 9套 |  | 5 | 5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =201.03万元 |  | 14.52万元 |  | 10 | 0.72 | 由于为清偿以前年度工程债务，成本为当时的合同审定价，而业绩值为实际解决支付的金额
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 饮水安全事故发生数 | 降低 |  | 100% |  | 30 | 30
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.72
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于项目实施时间较早，在清偿项目款过程中，出现部分损毁工程。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大对以前年度工程的债务清偿。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强资金管理。
|  |  | 项目管理的建议： | 严格执行项目法人制，合同管理制，做好项目的管护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无