## Sheet2
岚河河道治理工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 岚河河道治理工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 7 |  | 7 |  | 7 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善河道环，提高防灾减灾能力，促进村民增产增收 |  |  |  |  | 治理河段长：14.24；工程验收合格率（%）：100；保护农田：保护；改善河道环境：改善；群众满意度：90；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 治理河段长 | =14.24公里 |  | 14.24公里 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工率（%） | =100% |  | 90% |  | 12.5 | 11.25 | 由于涉及占地问题，导致工期有所延误
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =2293万元 |  | 7万元 |  | 12.5 | 0 | 本年度支出成本为清偿以前度工程欠款
绩效目标 | 效益指标 | 经济效益 | 促进农民增收 | 促进 |  | 90% |  | 10 | 9 | 地理条件限制
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保护农田 | 保护 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 改善河道环境 | 改善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 85.25
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 对中小河流整治不够重视，资金投入不足。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 重视规划，加大对河道治理的投入。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加大对河道治理的投入。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强资金管理。
|  |  | 项目管理的建议： | 明确各河道的管理责任。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无