## Sheet2
第二批农村安全饮水巩固提升工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 第二批农村安全饮水巩固提升工程
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 10
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.3 | -- | 100 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 安排解决7个乡镇24个村庄，14936口人的农村饮水安全问题。 |  |  |  |  | 砌筑玻璃钢蓄水池：6；新打机井：14；砌筑井台：14；配套水泵：15；地埋线：1250；工程完工验收率：95；工程完工及时率（%）：95；保障饮水覆盖人口数量（万人）：1.49；地下水饮用水水源水质达标率（%）：90；群众满意度（%）：95；铺设管网：7570；预算执行率：100%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 砌筑玻璃钢蓄水池 | =6座 |  | 6座 |  | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 新打机井 | =14眼 |  | 14眼 |  | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 砌筑井台 | =14座 |  | 14座 |  | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 配套水泵 | =15台 |  | 15台 |  | 3 | 3
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 地埋线 | =1250米 |  | 1250米 |  | 4 | 4
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 铺设管网 | =7570米 |  | 7570米 |  | 4 | 4
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程完工验收率 | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 工程成本 | =332.63万元 |  | 7.3万元 |  | 10 | 0.22 | 本年实际发生成本为清偿以前年度工程欠款
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障饮水覆盖人口数量（万人） | >=1.49万人 |  | 1.49万人 |  | 15 | 15
绩效目标 | 效益指标 | 生态效益 | 地下水饮用水水源水质达标率（%） | >=90% |  | 90% |  | 15 | 15
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度（%） | >=95% |  | 95% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.22
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理，人性化的方式对项目完成的积极作用。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 随着农村街道硬化工程的实施，管道铺设维修与已建面的水泥路、绿化等农村基础设施建设之间的矛盾日益突出。县级资金未配套。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障农村供水工程县级配套预算安排。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强专项资金管理。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强饮水工程管护。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无