## Sheet2
大中型水库移民直补资金（市级） | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 大中型水库移民直补资金（市级）
主管部门 |  | 长子县水利局-305 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县水利局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.13 |  | 16.13 |  | 5.6 | 10 | 34.72 | 3.47
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 16.13 |  | 16.13 |  | 5.6 | -- | 34.72 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于水库移民扶持村和影响村的移民，长子县水库移民核定人数2448人，用于水库移民资金发放，每年600元，按照季度发放150元/季度。每年都会核减死亡人员，核减掉的人员将不再享受移民扶持待遇。 |  |  |  |  | 补助发放合规率：100；补助发放及时率（%）：100；水库移民人均补助标准：600；保障水库移民合法权益：保障；群众满意度：100
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民 | =2448人 |  | 2338人 |  | 12.5 | 11.94 | 由于死亡等原因，人数有所核减，补发人数减少
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 补助发放合规率 | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 补助发放及时率（%） | =100% |  | 100% |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 水库移民人均补助标准 | =600元/年 |  | 600元/年 |  | 12.5 | 12.5
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 保障水库移民合法权益 | 保障 |  | 100% |  | 30 | 30
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | =100% |  | 100% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.91
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 在实施过程中规范管理，做到事前有计划，事有有监督，事后有问效，对质量严格把关，发挥完善的机制，严格管理。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 由于移民补发涉及人数多，范围广，人员信息变更等原因，造成银行发放资金退回的现象。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 加强组织领导，推进制度建设，保障移民合法权益。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 保障移民直补资金。
|  |  | 对资金管理的建议： | 加强移民专项资金的管理。
|  |  | 项目管理的建议： | 加强项目管理，保证移民信息的准确性，保障移民合法权益。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无