## Sheet2
长子县慈林镇人民政府办公楼维修改造工程 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 长子县慈林镇人民政府办公楼维修改造工程
主管部门 |  | 长子县慈林镇人民政府-504 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县慈林镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 380 |  | 380 |  | 274.88 | 10 | 72.34 | 7.23
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 380 |  | 380 |  | 274.88 | -- | 72.34 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 改善乡镇机关工作生活条件及办公环境 |  |  |  |  | 主体完工，装修未完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 加层建筑面积 | =1200㎡ |  | 1200㎡ |  | 12 | 12
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | =100% |  | 0% |  | 12 | 0 | 主体完工，装修未完成。
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时性 | 及时 |  | 0% |  | 12 | 0 | 主体完工，装修未完成。
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 填平补齐资金 | <=380万元 |  | 274.88万元 |  | 14 | 14 | 主体完工，装修未完成，资金未全部支付
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 办公环境 | 改善 |  | 0% |  | 30 | 0 | 主体完工，装修未完成。
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | >=90% |  | 0% |  | 10 | 0 | 主体完工，装修未完成。
总分 | [7 empty] | 100 | 33.23
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 做到立项依据充分，资金管理办法且符合规范等。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 无
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提前谋划，专人负责，健全项目进度管理制度，保证工程项目各项工作更好开展。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 切实有效推进项目实施，确保按质量、按工期、按要求全面完成工程建设任务。
|  |  | 对资金管理的建议： | 为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，严格按照相关办法及规定执行。
|  |  | 项目管理的建议： | 1、规范项目立项；2、派驻专业技术人员进行现场全方位管理，工程质量安全主管部门对工程质量安全进行监督检查。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无