## Sheet2
村级管理费 | [5 empty] | 项目绩效自评表
[5 empty] | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  | 村级管理费
主管部门 |  | 长子县南漳镇人民政府-506 |  |  |  | 实施单位 |  | 长子县南漳镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 139.8 |  | 139.8 |  | 69.9 | 10 | 50 | 5
|  | 其中：中央财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 省级财政资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 市县(区)财政资金 |  | 139.8 |  | 139.8 |  | 69.9 | -- | 50 | --
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | -- | 0 | --
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 该项目设立是为了保证村级正常运转经费及支村两委主干工资，为了加强基层政权建设，提高农村基层自治能力的重要抓手。 |  |  |  |  | 项目未完成，暂无效益体现。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 村两委主干人员（人） | =33人 |  | 33人 |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 办公设备购置数量 | =17台 |  | 0台 |  | 6 | 0 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 工资发放准确率（%） | =100% |  | 100% |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备种类符合率 | =100% |  | 0% |  | 6 | 0 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 产出指标 | 质量指标 | 办公设备质量合格率 | =100% |  | 0% |  | 6 | 0 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 办公设备到位及时性 | 及时 |  | 0% |  | 6 | 0 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时性 | 及时 |  | 100% |  | 6 | 6
绩效目标 | 产出指标 | 成本指标 | 项目预算控制数（万） | <=139.80万元 |  | 69.9万元 |  | 8 | 8 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 人均办公设备达标率 | =100% |  | 0% |  | 10 | 0 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 效益指标 | 社会效益 | 办公设备更新频率 | 每年1次 |  | 0% |  | 10 | 0 | 项目完成百分之五十
绩效目标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | 完善 |  | 100% |  | 10 | 10
绩效目标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度（%） | >=90% |  | 90% |  | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 51
项目自评结论 | 主要经验做法 |  | 及时完成项目储备，保障日常工作及时完成，保障单位正常运转，提高项目执行率。
| 项目管理中存在的 主要问题及原因分析 |  | 项目设立、执行过程中需要时间，导致资金运转工作滞后。
| 下一步改进措施及 管理建议 |  | 对项目决策的建议： | 提高项目决策的及时性，确保资金的时效性。
|  |  | 对预算安排与执行的建议： | 加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。
|  |  | 对资金管理的建议： | 尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值。
|  |  | 项目管理的建议： | 依照相关规定建立健全规章制度，明确管理程序和岗位职责,细化工作,落实到人。
|  |  | 其他： | 无
|  |  | 备注： | 无