**乡镇人大代表活动经费**

一、项目基本情况

（一）基本信息

项目基本内容：丹朱镇人大代表联络站是代表们收集社情民意的窗口，也是服务群众的载体和平台，乡镇人大代表活动经费是为保障乡镇人大代表依法履行职能

项目负责人：刘林军

联系人：刘林军

联系电话：13333554170

项目存在的主要问题：还需进一步提高项目管理制度执行的有效性，完善长效管理制度建设。

（二）预算资金情况

项目总预算金额：万元；

项目当年预算金额：7万元；

二、评价结论和绩效分析

（一）评价结果

评价得分：91.42

绩效等级：优秀

（二）主要绩效及分析

项目主要经验总结: 根据到位资金，做到重点、公平公正、资金分配与资金管理办法相符。

已完成指标:

|  |  |
| --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** |
| 乡镇人大代表数 | 100.00% |
| 经费开支标准、定额制定的合理性（%） | 100.00% |
| 活动开展及时性 | 100% |
| 服务对象满意度（%） | 100.00% |
| 人大代表服务能力提升 | 100% |

未完成指标

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **指标名称** | **实际值** | **偏差率** |
| 预算执行率 | 57.14% | 42.86% |
| 人均活动经费 | 57.14% | 42.86% |

三、存在问题和改进措施建议

（一）改进措施和建议

1. 对项目决策的建议：

规范日常管理，建立完善的后期管理制度，明确岗位职责，服务内容、服务标准等，规范服务行为，加强对建设工作的检查和管理，每年开展对项目内容的建设运行情况，进行检查评估，确保项目落实。

1. 对预算安排与执行的建议：

加强预算管理，完善预算测算体系，提高预算精准度。

1. 对资金管理的建议：

尽量提高资金使用效率，体现出资金的使用价值。

1. 对项目管理的建议：

项目负责人推进，各项工作责任到人、逐级审批、层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制，全力推进，全力推进项目。

1. 其它：

无

1. 备注：

无