## 财政支出绩效目标申报表
山西省长治市长子县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 中央农业生产发展资金
主管部门及代码 |  |  | 长子县农业农村局-302 |  | 实施单位 |  | 长子县畜牧兽医中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 21.75 | 年度资金总额： |  | 21.75
|  |  | 其中：中央财政资金 | 21.75 | 其中：中央财政资金 |  | 21.75
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市级财政资金 | 0.0 | 市级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 县（区）级财政资金 | 0.0 | 县（区）级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 为促进种养良性循环，推动农牧结合、种植户与养殖户逐步建立合作共赢的新型发展模式，实现携手共进的发展目标种植。长子县畜牧兽医中心2021年收贮青贮玉米或全株玉米，全株玉米162.9亩，计划青贮500立方。
立项依据 |  |  | 晋农计财发[2021]14号山西省农业农村厅关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知 长农计财发[2021]17号长治市农业农村局关于下达2021年中央农业生产发展资金使用计划的通知 长现代农业函[2021]27号长治市现代农业发展中心关于2021年度粮改饲项目具体测算指标的说明
项目设立必要性 |  |  | 可有效解决农民种植普通籽粒玉米增产不增收的问题； 可极大地缓解草食畜快速发展带来的优质饲草料供应非压力； 还可促进种养良性循环，推动农牧结合、种植户与养殖户逐步建立合作共赢的新型发展模式，实现携手共进的发展目标。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 1、成立项目实施领导组，统筹推进项目实施； 2、对项目进行监督和检查，及时整改； 3、项目负责人，对项目实施、资金管理及项目验收后的后续运行管理等全过程负责。
项目实施计划 |  |  | 2021年9月，申报粮改饲面积及计划收贮量并由县畜牧兽医中心实地核查测量青窖及核实粮改饲土地落实情况； 2021年10月，收贮青贮玉米或全株玉米； 2021年11月，整理项目验收资料并申请验收； 2021年12月，完成项目验收。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 收贮青贮玉米或全株玉米，促进种养良性循环，推动农牧结合、种植户与养殖户逐步建立合作共赢的新型发展模式，实现携手共进的发展目标。 |  |  |  |  | 收贮青贮玉米或全株玉米，促进种养良性循环，推动农牧结合、种植户与养殖户逐步建立合作共赢的新型发展模式，实现携手共进的发展目标。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 青贮体积 | <=500立方米 |  | 数量指标 | 青贮体积 | <=500立方米
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 种植全株玉米面积 | <=162.90亩 |  | 数量指标 | 种植全株玉米面积 | <=162.9亩
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 青贮玉米验收合格率 | =100% |  | 质量指标 | 青贮玉米验收合格率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成验收时间 | 2021年12月 |  | 时效指标 | 完成验收时间 | 2021年12月
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 中央农业生产发展资金 | <=21.75万元 |  | 成本指标 | 中央农业生产发展资金 | <=21.75万元
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 农民种植普通籽粒玉米收入 | 增加 |  | 经济效益 | 农民种植普通籽粒玉米收入 | 增加
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 农牧结合 | 推动 |  | 社会效益 | 农牧结合 | 推动
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 种养良性循环 | 促进 |  | 社会效益 | 种养良性循环 | 促进
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | >=90% |  | 服务对象满意度指标 | 农民满意度 | >=90%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：