## 财政支出绩效目标申报表
山西省长治市长子县预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
|  |  |  | （ | 2021 | 年度）
项目名称 |  |  | 2021年市级畜牧产业发展项目
主管部门及代码 |  |  | 长子县农业农村局-302 |  | 实施单位 |  | 长子县畜牧兽医中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 30.0 | 年度资金总额： |  | 30
|  |  | 其中：中央财政资金 | 0.0 | 其中：中央财政资金 |  | 0.0
|  |  | 省级财政资金 | 0.0 | 省级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 市级财政资金 | 30.0 | 市级财政资金 |  | 30.0
|  |  | 县（区）级财政资金 | 0.0 | 县（区）级财政资金 |  | 0.0
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 长子县晟实验室畜牧有限公司、山西顺发农牧有限公司、长子县祥益牧业有限公司、山西博豪养殖有限公司具体实施。主要购置配套猪舍设备1392套（组、块、台）扩建羊舍720平方米。
立项依据 |  |  | 长子县畜牧兽医中心《关于2021年市级畜牧产业发展项目实施方案的批复》（长子牧医字【2021】14号）
项目设立必要性 |  |  | 根据长治市现代农业发展中心《关于下达2021年市级畜牧发展资金使用计划的通知》（长现代农发[2021]29号）文件，经乡镇推荐、实地考察，符合项目建设条件。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | ①项目单位组建项目管理机构，负责完善项目实施的各项工作。资金实行统一管理，财务单独核算，接受上级部门的监督和检查。②项目实行法人制，实行竣工验收制度和项目质量终身负责制。③项目实施单位须严格按照批复的项目实施方案，组织实施并积极配合市、县部门的日常监管对监管中发现的问题要逐一整改，清零销账。
项目实施计划 |  |  | ①2021年8月初完成拟购置设备的市场询价、性能比较、设备和土建施工合同签订。②2021年8月中旬至2021年10月15日，完成土建及设备购置安装和试运行。③2021年10月15日至2021年10月30日整理完善项目实施资料并提交验收申请。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 购置配套猪舍设备1392套（组、块、台）扩建羊舍720平方米，促进我县畜牧业发展。 |  |  |  |  | 购置配套猪舍设备1392套（组、块、台）扩建羊舍720平方米，促进我县畜牧业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 配套猪舍设备 | =1392套（组、块、台） |  | 数量指标 | 配套猪舍设备 | =1392套（组、块、台）
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扩建羊舍 | =720平方米 |  | 数量指标 | 扩建羊舍 | =720平方米
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置配套猪舍设备合格率 | =100% |  | 质量指标 | 购置配套猪舍设备合格率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 扩建羊舍验收合格率 | =100% |  | 质量指标 | 扩建羊舍验收合格率 | =100%
绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 购置设备与扩建工作及时性 | 及时 |  | 时效指标 | 购置设备与扩建工作及时性 | 及时
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 2021年市级畜牧产业发展项目成本 | =30万元 |  | 成本指标 | 2021年市级畜牧产业发展项目成本 | =30万元
绩效指标 | 效益指标 | 经济效益 | 养殖户收入 | 增加 |  | 经济效益 | 养殖户收入 | 增加
绩效指标 | 效益指标 | 社会效益 | 我县畜牧业发展 | 促进 |  | 社会效益 | 我县畜牧业发展 | 促进
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90% |  | 服务对象满意度指标 | 养殖户满意度 | >=90%
负责人： |  |  | 经办人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：